## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | NAY230302252476 | Proyecto de inversión | 5837660.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5837660.86, modificado:5837660.86}} | REHABILITACION DE CAMINO CARRIZAL DE LAS VIGAS A PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 176736 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 176736 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.5, meta_modificada:1108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO CARRIZAL DE LAS VIGAS - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALID, lon:-104.50970041, lat:21.95644066}} | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 5837660.86 | 5837660.86 | 2207353.86 | 2207353.86 | 2207353.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-003/2023-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5837660.86, importe_modificado:5837660.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.1}} | {2252476/proyecto_INICIO, 2252476/proyecto_PROCESO, 2252476/proyecto_INICIO, 2252476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252467 | Proyecto de inversión | 12709341.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.270934122E7, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL RISCO A EL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 176713 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 176713 | S | 119 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL RISCO - CARRIZAL DE LAS VIGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 547 RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CA, lon:-104.50513719, lat:21.98264358}} | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2252467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TIENE ERROR EN EL NOMBRE DE LA OBRA POR LO QUE SE SOLICITA CANCELACION, TAMBIEN SE DARA DE BAJA DE LA MATRIS DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIDS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254788 | Proyecto de inversión | 7323958.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7323958.39, modificado:7323958.39}} | REHABILITACION DE CAMINO EL MIRADOR A EL SEGUNDO PASO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 190621 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 190621 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11158.0, meta_modificada:11158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:355, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - EL SEGUNDO PASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL SEGUNDO PASO, 63533 EL SEGUNDO PASO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCAL, lon:-104.51526159, lat:22.23133702}} | 2023-06-22 | 2023-11-18 | 7323958.39 | 7323958.39 | 4372484.19 | 4372484.19 | 4372484.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023A/2023-LPE, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:7322958.39, importe_modificado:7322958.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7811.03}} | {2254788/proyecto_INICIO, 2254788/proyecto_PROCESO, 2254788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302253868 | Proyecto de inversión | 9968894.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9968894.68, modificado:9968894.68}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS LIMONES A CRUCERO LOS LIRIOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 184773 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 184773 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.6, meta_modificada:2034.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIMONES - CRUCERO DE LOS LIRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHERIA LOS LIRIOS, 63545 LOS LIRIOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRU, lon:-104.61546071, lat:22.12193619}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 9968894.68 | 9968894.68 | 4443212.77 | 4443212.77 | 4443212.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-009/2023-IR, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:9968894.68, importe_modificado:9968894.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.3}} | {2253868/proyecto_INICIO, 2253868/proyecto_PROCESO, 2253868/proyecto_INICIO, 2253868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253893 | Proyecto de inversión | 19236681.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.923668109E7, modificado:1.923668109E7}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO A LOS LIRIOS A GAVILANES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 184927 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 184927 | S | 239 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.7, meta_modificada:1615.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIRIOS - GAVILANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 950 RANCHERIA GAVILANES, 63547 RANCHO DE LEANDRO ESTRADA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA , lon:-104.59972662, lat:22.08130357}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 19236681.09 | 19236681.09 | 2023864.56 | 2023864.56 | 2023864.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-010/2023-LPE, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.923668109E7, importe_modificado:1.923668109E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.57}} | {2253893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253894 | Proyecto de inversión | 18113263.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.811326387E7, modificado:1.811326387E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE GAVILANES A COFRADIA DE PERICOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 184936 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 184936 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3607.7, meta_modificada:3607.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO GAVILANES - COFRADIA DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA COFRADÍA DE PERICOS, 63536 COFRADÍA DE PERICOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE , lon:-104.54816838, lat:22.05414978}} | 2023-05-01 | 2023-09-27 | 18113263.87 | 18113263.87 | 2066316.7 | 2066316.7 | 2066316.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011/2023-LPE, contratista:CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.811326387E7, importe_modificado:1.811326387E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.77}} | {2253894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254825 | Proyecto de inversión | 16674352.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667435289E7, modificado:1.667435289E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL SEGUNDO PASO A LAS HUERTITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 190861 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 190861 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:31465.9, meta_modificada:31465.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO EL SEGUNDO PASO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 63533 LAS HUERTITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALI, lon:-104.52775331, lat:22.20944932}} | 2023-06-22 | 2023-11-18 | 16674352.89 | 16674352.89 | 7821225.03 | 7821225.03 | 7821225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023B/2023-LPE, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.667435289E7, importe_modificado:1.667435289E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14159.0}} | {2254825/proyecto_INICIO, 2254825/proyecto_PROCESO, 2254825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258115 | Proyecto de inversión | 3366455.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366455.82, modificado:3366455.82}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 212384 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 212384 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA ENFRENTE DEL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.59641678, lat:21.64074427}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3366455.82 | 3366455.82 | 1713433.79 | 1713433.79 | 1713433.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-025B/2023-IR, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3366455.82, importe_modificado:3366455.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.42}} | {2258115/proyecto_INICIO, 2258115/proyecto_PROCESO, 2258115/proyecto_INICIO, 2258115/proyecto_PROCESO, 2258115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302252848 | Proyecto de inversión | 12577469.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.257746996E7, modificado:1.257746996E7}} | REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO A HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 178539 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 178539 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.5, meta_modificada:2566.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 566 RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NU, lon:-104.51365141, lat:21.92581709}} | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 12577469.96 | 12577469.96 | 5537032.33 | 5537032.33 | 5537032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002/2023-IR, contratista:CODESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1.257746996E7, importe_modificado:1.257746996E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.88}} | {2252848/proyecto_INICIO, 2252848/proyecto_PROCESO, 2252848/proyecto_INICIO, 2252848/proyecto_PROCESO, 2252848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252857 | Proyecto de inversión | 5117585.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5117585.5, modificado:5117585.5}} | REHBILITACION DE CAMINO LA CUMBRE A LA CUMBRE DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 178562 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 178562 | S | 57 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.2, meta_modificada:1046.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:413, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE - LA CUMBRE DEL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 046 RANCHERIA LA CUMBRE DEL DURAZNITO, 63548 LA CUMBRE DEL DURAZNITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO, lon:-104.73864161, lat:22.14303982}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 5117585.5 | 5117585.5 | 3848782.79 | 3848782.79 | 3848782.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004A/2023-IR, contratista:JORGE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5117585.5, importe_modificado:5117585.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.2}} | {2252857/proyecto_INICIO, 2252857/proyecto_PROCESO, 2252857/proyecto_FIN, 2252857/proyecto_INICIO, 2252857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253545 | Proyecto de inversión | 6250882.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250882.08, modificado:6250882.08}} | REHABILITACION DE CAMINO TEZCALAME A CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 182466 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 182466 | S | 73 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9904.4, meta_modificada:925.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1195, direccion:CAMINO TRAMO TEZCALAME - CIENEGA DEL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 904 RANCHERIA CIÉNEGA DEL MANGO, 63548 CIÉNEGA DEL MANGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOC, lon:-104.80084469, lat:22.01265952}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 6250882.08 | 6250882.08 | 2709096.73 | 2709096.73 | 2709096.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-007/2023-IR, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6250882.08, importe_modificado:6250882.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.4}} | {2253545/proyecto_INICIO, 2253545/proyecto_PROCESO, 2253545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Favor de corregir (las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato), trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302253557 | Proyecto de inversión | 4083159.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083159.64, modificado:4083159.64}} | REHABILITACION DE CAMINO CIENEGA DEL MANGO A SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 182502 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 182502 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.03, meta_modificada:604.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGA DEL MANGO - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, 63548 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIO, lon:-104.7878714, lat:21.99653304}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 4083159.64 | 4083159.64 | 2981416.04 | 2981416.04 | 1748024.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008A/2023-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4083159.64, importe_modificado:4083159.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.03}} | {2253557/proyecto_INICIO, 2253557/proyecto_PROCESO, 2253557/proyecto_FIN, 2253557/proyecto_INICIO, 2253557/proyecto_FIN, 2253557/proyecto_PROCESO, 2253557/proyecto_FIN, 2253557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258154 | Proyecto de inversión | 3992579.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992579.76, modificado:3992579.76}} | REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES A LA BONITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 212633 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 212633 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46629.1, meta_modificada:46629.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES - LA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 771 RANCHERIA LA BONITA, 63543 LAGUNITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALIDAD DE DOLORES A LA L, lon:-104.91785768, lat:22.30209827}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 3992579.76 | 3992579.76 | 1156440.23 | 1156440.23 | 1156440.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018E/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3992579.76, importe_modificado:3992579.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302252867 | Proyecto de inversión | 38202349.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.820234903E7, modificado:3.820234903E7}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CUMBRE DEL DURAZNITO A LOS AIRES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 178599 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 178599 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8197.4, meta_modificada:8197.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1387, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE DEL DURAZNITO - LOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 197 RANCHERIA LOS AIRES, 63548 LOS AIRES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE L, lon:-104.70212019, lat:22.12159459}} | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 38202349.03 | 38202349.03 | 8564490.21 | 8564490.21 | 8564490.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-005/2023-LPE, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3.820234903E7, importe_modificado:3.820234903E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.48}} | {2252867/proyecto_PROCESO, 2252867/proyecto_INICIO, 2252867/proyecto_PROCESO, 2252867/proyecto_INICIO, 2252867/proyecto_PROCESO, 2252867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253226 | Proyecto de inversión | 59166299.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.916629959E7, modificado:5.916629959E7}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL NAYAR AL CRUCERO DEL CANGREJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 180318 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 180318 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12965.0, meta_modificada:12965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MESA DEL NAYAR - CRUCERO DEL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 965 RANCHERIA EL CANGREJO, 63546 EL CANGREJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID, lon:-104.64503649, lat:22.262983}} | 2023-04-01 | 2023-08-28 | 59166299.59 | 59166299.59 | 21871655.45 | 21871655.45 | 21871655.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-006/2023-LPE, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5.916629959E7, importe_modificado:5.916629959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4537.84}} | {2253226/proyecto_INICIO, 2253226/proyecto_PROCESO, 2253226/proyecto_INICIO, 2253226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254366 | Proyecto de inversión | 7584324.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7584324.67, modificado:7584324.67}} | REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE MALA NOCHE A LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 187761 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 187761 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21570.0, meta_modificada:21570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:844, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE MALA NOCHE - LAS AZUCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 350 RANCHERIA LAS AZUCENAS, 63538 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID, lon:-104.55323668, lat:21.76814347}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 7584324.67 | 7584324.67 | 1917531.67 | 1917531.67 | 1917531.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-012/2023-IR, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:7584324.67, importe_modificado:7584324.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17256.0}} | {2254366/proyecto_INICIO, 2254366/proyecto_PROCESO, 2254366/proyecto_INICIO, 2254366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254392 | Proyecto de inversión | 12083598.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.208359865E7, modificado:1.208359865E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS AZUCENAS A COYULTITA DE MALA NOCHE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 187936 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 187936 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27815.0, meta_modificada:27815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - COYULTITA DE MALA NOCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA COYULTITA DE MALA NOCHE, 63538 COYULTITA DE MALA NOCHE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAM, lon:-104.58192577, lat:21.78932878}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 12083598.65 | 12083598.65 | 4112527.36 | 4112527.36 | 4112527.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-013/2023-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.208359865E7, importe_modificado:1.208359865E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22252.2}} | {2254392/proyecto_INICIO, 2254392/proyecto_PROCESO, 2254392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302256268 | Proyecto de inversión | 4418572.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418572.26, modificado:4418572.26}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 200998 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 200998 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.45, meta_modificada:50.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:PUERTO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS FRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR A 37.3 KMS A, lon:-104.76645128, lat:22.49729527}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 4418572.26 | 4418572.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-026/2023-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4418572.26, importe_modificado:4418572.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2256268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENTREHO ANTICIPO POR $ 2,209,286.13, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258216 | Proyecto de inversión | 2633630.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633630.18, modificado:7622985.68}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL SABINO A EL PINITO NUEVO LA MUÑECA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213039 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213039 | S | 85 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30790.0, meta_modificada:30790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1165, direccion:CAMINO TRAMO EL SABINO - EL PINITO NUEVO LA MUÑECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 133 RANCHERIA EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), 63547 EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO , lon:-104.59026747, lat:22.14442026}} | 2023-06-29 | 2023-11-15 | 7622985.68 | 7622985.68 | 1081492.59 | 1081492.59 | 1081492.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019/2023-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2633630.18, importe_modificado:7622985.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17659.3}} | {2258216/proyecto_INICIO, 2258216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302258235 | Proyecto de inversión | 30070789.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.00707899E7, modificado:3.00707899E7}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DE LA NOPALERA A LAS LECHUGUILLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213135 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213135 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6579.93, meta_modificada:6579.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:944, direccion:CAMINO TRAMO LA NOPALERA - LAS LECHUGUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 579 RANCHERIA LAS LECHUGUILLAS, 63549 LAS LECHUGUILLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCAL, lon:-104.82584464, lat:22.18230635}} | 2023-06-29 | 2023-11-15 | 30070789.9 | 30070789.9 | 3173319.71 | 3173319.71 | 3173319.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-020/2023-LPE, contratista:ADAN GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3.00707899E7, importe_modificado:3.00707899E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302253663 | Proyecto de inversión | 6383873.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6383873.08, modificado:6383873.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE A JAZMIN DEL COQUITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 183171 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 183171 | S | 265 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.3, meta_modificada:1196.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:467, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE - JAZMIN DEL COQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA JAZMÍN DEL COQUITO, 63548 JAZMÍN DEL COQUITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QU, lon:-104.76626232, lat:22.00300759}} | 2023-03-24 | 2023-08-20 | 6383873.08 | 6383873.08 | 1404157.77 | 1404157.77 | 1404157.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008B/2023-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:6383873.08, importe_modificado:6383873.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.3}} | {2253663/proyecto_INICIO, 2253663/proyecto_PROCESO, 2253663/proyecto_FIN, 2253663/proyecto_PROCESO, 2253663/proyecto_FIN, 2253663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254419 | Proyecto de inversión | 12990004.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.299000495E7, modificado:1.299000495E7}} | LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE COYULTITA DE MALA NOCHE NOCHE A LA LOCALIDAD DE LA VENTANILLA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 188179 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188179 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42479.0, meta_modificada:42479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:746, direccion:CAMINO TRAMO COYULTITA DE MALA NOCHE - LA VENTANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L, lon:-104.56935738, lat:21.82203822}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 12990004.95 | 12990004.95 | 1960988.65 | 1960988.65 | 1960988.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014/2023-IR, contratista:LILIA MENDOZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.299000495E7, importe_modificado:1.299000495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16991.7}} | {2254419/proyecto_INICIO, 2254419/proyecto_PROCESO, 2254419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254440 | Proyecto de inversión | 11119405.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.111940591E7, modificado:1.111940591E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA VENTANILLA A CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188310 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188310 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35493.0, meta_modificada:35493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:653, direccion:CAMINO TRAMO LA VENTANILLA - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA CUAUHTÉMOC, 63538 CUAUHTÉMOC, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA VENT, lon:-104.55087439, lat:21.85309152}} | 2023-04-27 | 2023-09-23 | 11119405.91 | 11119405.91 | 1468042.34 | 1468042.34 | 1468042.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-015/2023-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.111940591E7, importe_modificado:1.111940591E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10648.11}} | {2254440/proyecto_INICIO, 2254440/proyecto_PROCESO, 2254440/proyecto_INICIO, 2254440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302261509 | Proyecto de inversión | 2745597.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745597.74, modificado:2745597.74}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLES A LAS CODORNICES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 232749 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 232749 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44343.1, meta_modificada:44343.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1421, direccion:CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS CODORNICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 390 RANCHERIA LAS CODORNICES, 63543 LAS CODORNICES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L, lon:-104.92788645, lat:22.24153595}} | 2023-05-21 | 2023-10-21 | 2745597.74 | 2745597.74 | 1099745.6 | 1099745.6 | 1099745.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018B/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2745597.74, importe_modificado:2745597.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19954.42}} | {2261509/proyecto_PROCESO, 2261509/proyecto_INICIO, 2261509/proyecto_PROCESO, 2261509/proyecto_INICIO, 2261509/proyecto_PROCESO, 2261509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254458 | Proyecto de inversión | 13087789.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.308778988E7, modificado:1.308778988E7}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL SAUZ AL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188414 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188414 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6213.1, meta_modificada:6213.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SAUZ - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUZ A LA LOCALI, lon:-104.49287462, lat:21.53011673}} | 2023-04-28 | 2023-09-24 | 13087789.88 | 13087789.88 | 2119355.37 | 2119355.37 | 2119355.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-016/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.308778988E7, importe_modificado:1.308778988E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3106.55}} | {2254458/proyecto_PROCESO, 2254458/proyecto_INICIO, 2254458/proyecto_PROCESO, 2254458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254465 | Proyecto de inversión | 14846408.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.484640821E7, modificado:1.484640821E7}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO EL SAUCITO A EL SAUCITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188455 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188455 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34107.0, meta_modificada:34107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:614, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL SAUCITO - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL SAUCITO, 63539 EL SAUCITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUCI, lon:-104.48910743, lat:21.56755149}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 14846408.21 | 14846408.21 | 2036380.87 | 2036380.87 | 2036380.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-017/2023-LPE, contratista:JOSE ANGEL LEON DUQUE, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.484640821E7, importe_modificado:1.484640821E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.35}} | {2254465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302261531 | Proyecto de inversión | 24102165.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.410216549E7, modificado:2.410216549E7}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ZOQUIPAN AL CRUCERO DEL CAPOMO, KM 0 000 AL KM 5 000, MUNICIPIO DEL NAYAR - 232888 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 232888 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30571.0, meta_modificada:30571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO ZOQUIPAN - CRUCERO DE EL CAPOMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA ZOQUIPAN, 63536 ZOQUIPAN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL KILOMETRO 0 000 AL KILOMEDTRO 5 000 DEL TRAMO DE, lon:-104.54238791, lat:22.00308507}} | 2023-07-04 | 2023-11-30 | 24102165.49 | 24102165.49 | 13220828.06 | 13220828.06 | 13220828.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-029/2023-LPE, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2.410216549E7, importe_modificado:2.410216549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19565.44}} | {2261531/proyecto_PROCESO, 2261531/proyecto_INICIO, 2261531/proyecto_PROCESO, 2261531/proyecto_INICIO, 2261531/proyecto_PROCESO, 2261531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258315 | Proyecto de inversión | 3303280.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303280.56, modificado:3303280.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213525 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213525 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:665, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYA, lon:-104.85016401, lat:22.35402927}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3303280.56 | 3303280.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-027A/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3303280.56, importe_modificado:3303280.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENTREGO ANTICIPO POR $ 1,651,640.28 , trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261548 | Proyecto de inversión | 1296165.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296165.36, modificado:1296165.36}} | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ SAN VICENTE CCT 18DPB0205O, MUNICIPIO DEL NAYAR - 232967 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 232967 | S | 220 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.83, meta_modificada:53.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.97259088, lat:22.27145284}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 1296165.36 | 1296165.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-027B/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1296165.36, importe_modificado:1296165.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302261561 | Proyecto de inversión | 1317821.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317821.36, modificado:1317821.36}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ SAN VICENTE CCT 18DPB0205O, MUNICIPIO DEL NAYAR - 233084 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 233084 | S | 220 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.29, meta_modificada:46.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.97260066, lat:22.27140154}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 1317821.36 | 1317821.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-027C/2023-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1317821.36, importe_modificado:1317821.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254491 | Proyecto de inversión | 2132337.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132337.14, modificado:2132337.14}} | REHABILITACION DE CAMINO MESA DE HUICHOLES A LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188569 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188569 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40856.0, meta_modificada:40856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98644473, lat:22.23629744}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 2132337.14 | 2132337.14 | 1013271.4 | 1013271.4 | 1013271.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018A/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2132337.14, importe_modificado:2132337.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18385.38}} | {2254491/proyecto_INICIO, 2254491/proyecto_PROCESO, 2254491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA COMO IMPORTE PAGADO, PARA EL CALCULO DE EL IMPORTE PAGADO SE TOMA EN CUENTA SOLO LO QUE SE HA ESTIMADO POR TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302258345 | Proyecto de inversión | 3067078.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067078.96, modificado:3067078.96}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213707 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213707 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:CALLE SIN NOMRE EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE AL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-104.59645612, lat:21.64139914}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3067078.96 | 3067078.96 | 1685778.07 | 1685778.07 | 1685778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-025A/2023-IR, contratista:URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3067078.96, importe_modificado:3067078.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.4}} | {2258345/proyecto_INICIO, 2258345/proyecto_PROCESO, 2258345/proyecto_INICIO, 2258345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302254522 | Proyecto de inversión | 1500990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500990.75, modificado:1500990.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE A ROSARITO A ENTRONQUE LAS MESITAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188767 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188767 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28980.0, meta_modificada:28980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ROSARITO - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA LAS MESITAS, 63539 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE, lon:-104.99189092, lat:22.23675149}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 1500990.75 | 1500990.75 | 718744.55 | 718744.55 | 718744.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018C/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1500990.75, importe_modificado:1500990.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13041.32}} | {2254522/proyecto_INICIO, 2254522/proyecto_PROCESO, 2254522/proyecto_INICIO, 2254522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302254537 | Proyecto de inversión | 491317.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491317.42, modificado:491317.42}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CRUCERO A SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 188863 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 188863 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7494.5, meta_modificada:7494.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERPO DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE , lon:-104.93413441, lat:22.24690852}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 491317.42 | 491317.42 | 185869.6 | 185869.6 | 185869.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-018D/2023-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:491317.42, importe_modificado:491317.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3352.73}} | {2254537/proyecto_INICIO, 2254537/proyecto_PROCESO, 2254537/proyecto_INICIO, 2254537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL ANTICIPO NO SE CONSIDERA EN EL CALCULO DEL MONTO PAGADO, PARA EL CALCULO DEL IMPORTE PAGADO SOLO SE CONSIDERAN LAS ESTIMACIONES OBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado y anticipo del contrato. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302262682 | Proyecto de inversión | 1233962.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233962.76, modificado:1233962.78}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR - 238622 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238622 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.83, meta_modificada:53.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL, lon:-104.56704737, lat:21.62483908}} | 2023-06-20 | 2023-11-16 | 1233962.78 | 1233962.78 | 846752.69 | 846752.69 | 846752.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-028A/2023-IR, contratista:DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1233962.78, importe_modificado:1233962.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.08}} | {2262682/proyecto_PROCESO, 2262682/proyecto_INICIO, 2262682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262692 | Proyecto de inversión | 1240486.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240486.05, modificado:1240486.05}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS 4 UD, FOSA Y CISTERNA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO INDIGENA EN NARANJITO DE COPAL, CCT 18ETK0003L, MUNICIPIO DEL NAYAR - 238654 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238654 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.29, meta_modificada:446.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIP, lon:-104.5670694, lat:21.6248918}} | 2023-06-20 | 2023-11-16 | 1240486.05 | 1240486.05 | 278336.34 | 278336.34 | 278336.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-028B/2023-IR, contratista:DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1240486.05, importe_modificado:1240486.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.72}} | {2262692/proyecto_PROCESO, 2262692/proyecto_INICIO, 2262692/proyecto_PROCESO, 2262692/proyecto_INICIO, 2262692/proyecto_PROCESO, 2262692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302262750 | Acción | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:450312.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238960 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:918624.0, importe_modificado:918624.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2262750/proyecto_INICIO, 2262750/proyecto_FIN, 2262750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302262752 | Acción | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:450312.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238962 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 238962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | 450312 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:918624.0, importe_modificado:918624.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2262752/proyecto_PROCESO, 2262752/proyecto_INICIO, 2262752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL CONTRATO SE CONSIDERAN LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS INDIRECTOS, EN UN SOLO CONTRATO SE RELACIONAN VARIOS PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:las cantidades capturadas no coinciden en lo pagado no coinciden con lo modificado. , trimestre:3.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | NAY230302253217 | Proyecto de inversión | 6795368.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6795368.5, modificado:6795368.5}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS AIRES A LAS OLLAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 180272 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 180272 | S | 33 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.5, meta_modificada:1520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1556, direccion:CAMINO TRAMO LOS AIRES - LAS OLLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 RANCHERIA LAS OLLAS, 63548 LAS OLLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS AIRES A LA , lon:-104.6954135, lat:22.12527594}} | 2023-03-09 | 2023-09-05 | 6795368.5 | 6795368.5 | 6795368.5 | 6795368.5 | 6795368.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-004B/2023-IR, contratista:JORGE MANUEL ROQUE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6795368.5, importe_modificado:6795368.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.5}} | {2253217/proyecto_FIN, 2253217/proyecto_INICIO, 2253217/proyecto_FIN, 2253217/proyecto_PROCESO, 2253217/proyecto_FIN, 2253217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NAY230302258330 | Proyecto de inversión | 3988754.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988754.18, modificado:3988754.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 213614 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 213614 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:707, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO E, lon:-104.95569497, lat:22.40018157}} | 2023-06-19 | 2023-11-15 | 3988754.18 | 3988754.18 | 3988754.18 | 3988754.18 | 3988754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-024/2023-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3988754.18, importe_modificado:3988754.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2258330/proyecto_FIN, 2258330/proyecto_INICIO, 2258330/proyecto_FIN, 2258330/proyecto_PROCESO, 2258330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY230302252476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5837660.86 | 5837660.86
NAY230302252467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12709341.22 | 0
NAY230302254788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7323958.39 | 7323958.39
NAY230302253868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9968894.68 | 9968894.68
NAY230302253893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19236681.09 | 19236681.09
NAY230302253894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18113263.87 | 18113263.87
NAY230302254825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16674352.89 | 16674352.89
NAY230302258115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3366455.82 | 3366455.82
NAY230302252848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12577469.96 | 12577469.96
NAY230302252857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5117585.5 | 5117585.5
NAY230302253545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6250882.08 | 6250882.08
NAY230302253557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4083159.64 | 4083159.64
NAY230302258154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3992579.76 | 3992579.76
NAY230302252867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38202349.03 | 38202349.03
NAY230302253226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59166299.59 | 59166299.59
NAY230302254366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7584324.67 | 7584324.67
NAY230302254392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12083598.65 | 12083598.65
NAY230302256268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4418572.26 | 4418572.26
NAY230302258216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633630.18 | 7622985.68
NAY230302258235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30070789.9 | 30070789.9
NAY230302253663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6383873.08 | 6383873.08
NAY230302254419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12990004.95 | 12990004.95
NAY230302254440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11119405.91 | 11119405.91
NAY230302261509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2745597.74 | 2745597.74
NAY230302254458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13087789.88 | 13087789.88
NAY230302254465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14846408.21 | 14846408.21
NAY230302261531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24102165.49 | 24102165.49
NAY230302258315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3303280.56 | 3303280.56
NAY230302261548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296165.36 | 1296165.36
NAY230302261561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317821.36 | 1317821.36
NAY230302254491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2132337.14 | 2132337.14
NAY230302258345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067078.96 | 3067078.96
NAY230302254522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500990.75 | 1500990.75
NAY230302254537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491317.42 | 491317.42
NAY230302262682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233962.76 | 1233962.78
NAY230302262692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240486.05 | 1240486.05
NAY230302262750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452400 | 450312
NAY230302262752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452400 | 450312
NAY230302253217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6795368.5 | 6795368.5
NAY230302258330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3988754.18 | 3988754.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY230302252476 | Metros Cuadrados | 1108.5 | 1108.5
NAY230302252467 | Metros Cuadrados | 2547 | 0
NAY230302254788 | Metros cúbicos | 11158 | 11158
NAY230302253868 | Metros Cuadrados | 2034.6 | 2034.6
NAY230302253893 | Metros Cuadrados | 1615.7 | 1615.7
NAY230302253894 | Metros Cuadrados | 3607.7 | 3607.7
NAY230302254825 | Metros cúbicos | 31465.9 | 31465.9
NAY230302258115 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28
NAY230302252848 | Metros Cuadrados | 2566.5 | 2566.5
NAY230302252857 | Metros Cuadrados | 1046.2 | 1046.2
NAY230302253545 | Metros Cuadrados | 9904.4 | 925.6
NAY230302253557 | Metros Cuadrados | 604.03 | 604.03
NAY230302258154 | Metros Cuadrados | 46629.1 | 46629.1
NAY230302252867 | Metros Cuadrados | 8197.4 | 8197.4
NAY230302253226 | Metros cúbicos | 12965 | 12965
NAY230302254366 | Metros Cuadrados | 21570 | 21570
NAY230302254392 | Metros Cuadrados | 27815 | 27815
NAY230302256268 | Metros Cuadrados | 50.45 | 50.45
NAY230302258216 | Metros Cuadrados | 30790 | 30790
NAY230302258235 | Metros Cuadrados | 6579.93 | 6579.93
NAY230302253663 | Metros Cuadrados | 1196.3 | 1196.3
NAY230302254419 | Metros Cuadrados | 42479 | 42479
NAY230302254440 | Metros Cuadrados | 35493 | 35493
NAY230302261509 | Metros Cuadrados | 44343.1 | 44343.1
NAY230302254458 | Metros Cuadrados | 6213.1 | 6213.1
NAY230302254465 | Metros Cuadrados | 34107 | 34107
NAY230302261531 | Metros Cuadrados | 30571 | 30571
NAY230302258315 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY230302261548 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83
NAY230302261561 | Metros Cuadrados | 46.29 | 46.29
NAY230302254491 | Metros Cuadrados | 40856 | 40856
NAY230302258345 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY230302254522 | Metros Cuadrados | 28980 | 28980
NAY230302254537 | Metros Cuadrados | 7494.5 | 7494.5
NAY230302262682 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83
NAY230302262692 | Metros Cuadrados | 446.29 | 446.29
NAY230302262750 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY230302262752 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY230302253217 | Metros Cuadrados | 1520.5 | 1520.5
NAY230302258330 | Metros Cuadrados | 608 | 608

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY230302252476 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | CAMINO TRAMO CARRIZAL DE LAS VIGAS - PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALID | -104.5097 | 21.9564
NAY230302252467 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL RISCO - CARRIZAL DE LAS VIGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 547 RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CA | -104.5051 | 21.9826
NAY230302254788 | Nayarit | Del Nayar | El Segundo Paso | CAMINO TRAMO EL MIRADOR - EL SEGUNDO PASO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL SEGUNDO PASO, 63533 EL SEGUNDO PASO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCAL | -104.5153 | 22.2313
NAY230302253868 | Nayarit | Del Nayar | Los Lirios | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIMONES - CRUCERO DE LOS LIRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 RANCHERIA LOS LIRIOS, 63545 LOS LIRIOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRU | -104.6155 | 22.1219
NAY230302253893 | Nayarit | Del Nayar | Gavilanes | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS LIRIOS - GAVILANES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 950 RANCHERIA GAVILANES, 63547 RANCHO DE LEANDRO ESTRADA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA | -104.5997 | 22.0813
NAY230302253894 | Nayarit | Del Nayar | Cofradía de Pericos | CAMINO TRAMO GAVILANES - COFRADIA DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA COFRADÍA DE PERICOS, 63536 COFRADÍA DE PERICOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE | -104.5482 | 22.0541
NAY230302254825 | Nayarit | Del Nayar | Las Huertitas | CAMINO TRAMO EL SEGUNDO PASO - LAS HUERTITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 350 RANCHERIA LAS HUERTITAS, 63533 LAS HUERTITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALI | -104.5278 | 22.2094
NAY230302258115 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA ENFRENTE DEL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.5964 | 21.6407
NAY230302252848 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 566 RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NU | -104.5137 | 21.9258
NAY230302252857 | Nayarit | Del Nayar | La Cumbre del Duraznito | CAMINO TRAMO LA CUMBRE - LA CUMBRE DEL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 046 RANCHERIA LA CUMBRE DEL DURAZNITO, 63548 LA CUMBRE DEL DURAZNITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO | -104.7386 | 22.143
NAY230302253545 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega del Mango | CAMINO TRAMO TEZCALAME - CIENEGA DEL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 904 RANCHERIA CIÉNEGA DEL MANGO, 63548 CIÉNEGA DEL MANGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOC | -104.8008 | 22.0127
NAY230302253557 | Nayarit | Del Nayar | San Miguel del Zapote | CAMINO TRAMO CIENEGA DEL MANGO - SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, 63548 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIO | -104.7879 | 21.9965
NAY230302258154 | Nayarit | Del Nayar | La Bonita | CAMINO TRAMO DOLORES - LA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 771 RANCHERIA LA BONITA, 63543 LAGUNITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LA LOCALIDAD DE DOLORES A LA L | -104.9179 | 22.3021
NAY230302252867 | Nayarit | Del Nayar | Los Aires | CAMINO TRAMO LA CUMBRE DEL DURAZNITO - LOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 197 RANCHERIA LOS AIRES, 63548 LOS AIRES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE L | -104.7021 | 22.1216
NAY230302253226 | Nayarit | Del Nayar | El Cangrejo | CAMINO TRAMO MESA DEL NAYAR - CRUCERO DEL CANGREJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 965 RANCHERIA EL CANGREJO, 63546 EL CANGREJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID | -104.645 | 22.263
NAY230302254366 | Nayarit | Del Nayar | Las Azucenas | CAMINO TRAMO PUERTO DE MALA NOCHE - LAS AZUCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 350 RANCHERIA LAS AZUCENAS, 63538 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALID | -104.5532 | 21.7681
NAY230302254392 | Nayarit | Del Nayar | Coyultita de Mala Noche | CAMINO TRAMO LAS AZUCENAS - COYULTITA DE MALA NOCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA COYULTITA DE MALA NOCHE, 63538 COYULTITA DE MALA NOCHE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAM | -104.5819 | 21.7893
NAY230302256268 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | PUERTO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS FRENTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR A 37.3 KMS A | -104.7665 | 22.4973
NAY230302258216 | Nayarit | Del Nayar | El Pinito Nuevo (La Muñeca) | CAMINO TRAMO EL SABINO - EL PINITO NUEVO LA MUÑECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 133 RANCHERIA EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), 63547 EL PINITO NUEVO (LA MUÑECA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO | -104.5903 | 22.1444
NAY230302258235 | Nayarit | Del Nayar | Las Lechuguillas | CAMINO TRAMO LA NOPALERA - LAS LECHUGUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 579 RANCHERIA LAS LECHUGUILLAS, 63549 LAS LECHUGUILLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCAL | -104.8258 | 22.1823
NAY230302253663 | Nayarit | Del Nayar | Jazmín del Coquito | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL ZAPOTE - JAZMIN DEL COQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 250 RANCHERIA JAZMÍN DEL COQUITO, 63548 JAZMÍN DEL COQUITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QU | -104.7663 | 22.003
NAY230302254419 | Nayarit | Del Nayar | La Ventanilla | CAMINO TRAMO COYULTITA DE MALA NOCHE - LA VENTANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L | -104.5694 | 21.822
NAY230302254440 | Nayarit | Del Nayar | Cuauhtémoc | CAMINO TRAMO LA VENTANILLA - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA CUAUHTÉMOC, 63538 CUAUHTÉMOC, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA VENT | -104.5509 | 21.8531
NAY230302261509 | Nayarit | Del Nayar | Las Codornices | CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS CODORNICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 390 RANCHERIA LAS CODORNICES, 63543 LAS CODORNICES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA L | -104.9279 | 22.2415
NAY230302254458 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | CAMINO TRAMO CRUCERO DEL SAUZ - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 850 RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUZ A LA LOCALI | -104.4929 | 21.5301
NAY230302254465 | Nayarit | Del Nayar | El Saucito | CAMINO TRAMO CRUCERO EL SAUCITO - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL SAUCITO, 63539 EL SAUCITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL CRUCERO DEL SAUCI | -104.4891 | 21.5676
NAY230302261531 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipan | CAMINO TRAMO ZOQUIPAN - CRUCERO DE EL CAPOMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA ZOQUIPAN, 63536 ZOQUIPAN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL KILOMETRO 0 000 AL KILOMEDTRO 5 000 DEL TRAMO DE | -104.5424 | 22.0031
NAY230302258315 | Nayarit | Del Nayar | Las Guacamayas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS EN EL MUNICIPIO DEL NAYA | -104.8502 | 22.354
NAY230302261548 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA PRIMARA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.9726 | 22.2715
NAY230302261561 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.9726 | 22.2714
NAY230302254491 | Nayarit | Del Nayar | Las Mesitas | CAMINO TRAMO MESA DE LOS HUICHOLES - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD | -104.9864 | 22.2363
NAY230302258345 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | CALLE SIN NOMRE EJIDO PLAYA DE GOLONDRINAS, 63539 PLAYA DE GOLONDRINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE AL DEPOSITO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO | -104.5965 | 21.6414
NAY230302254522 | Nayarit | Del Nayar | Las Mesitas | CAMINO TRAMO ENTRONQUE A ROSARITO - LAS MESITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA LAS MESITAS, 63539 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE | -104.9919 | 22.2368
NAY230302254537 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | CAMINO TRAMO CRUCERPO DE SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DEL ENTRONQUE DE | -104.9341 | 22.2469
NAY230302262682 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL | -104.567 | 21.6248
NAY230302262692 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL MUNICIP | -104.5671 | 21.6249
NAY230302262750 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY230302262752 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY230302253217 | Nayarit | Del Nayar | Las Ollas | CAMINO TRAMO LOS AIRES - LAS OLLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 RANCHERIA LAS OLLAS, 63548 LAS OLLAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL TRAMO DE CAMIONO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS AIRES A LA | -104.6954 | 22.1253
NAY230302258330 | Nayarit | Del Nayar | Los Pinitos (Dolores Viejo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO E | -104.9557 | 22.4002

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY230302252476 | Obra | NAYAR-FIII-URB-003/2023-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5837660.86 | 5837660.86
NAY230302254788 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023A/2023-LPE | COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 7322958.39 | 7322958.39
NAY230302253868 | Obra | NAYAR-FIII-URB-009/2023-IR | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | MUNICIPIO DEL NAYAR | 9968894.68 | 9968894.68
NAY230302253893 | Obra | NAYAR-FIII-URB-010/2023-LPE | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 19236681.09 | 1.923668109E7
NAY230302253894 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011/2023-LPE | CARLOS IVAN ROSALES MALDONADO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 18113263.87 | 1.811326387E7
NAY230302254825 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023B/2023-LPE | COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 16674352.89 | 1.667435289E7
NAY230302258115 | Obra | NAYAR-FIII-URB-025B/2023-IR | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3366455.82 | 3366455.82
NAY230302252848 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002/2023-IR | CODESCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 12577469.96 | 1.257746996E7
NAY230302252857 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004A/2023-IR | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5117585.5 | 5117585.5
NAY230302253545 | Obra | NAYAR-FIII-URB-007/2023-IR | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6250882.08 | 6250882.08
NAY230302253557 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008A/2023-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4083159.64 | 4083159.64
NAY230302258154 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018E/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3992579.76 | 3992579.76
NAY230302252867 | Obra | NAYAR-FIII-URB-005/2023-LPE | MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOCANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 38202349.03 | 3.820234903E7
NAY230302253226 | Obra | NAYAR-FIII-URB-006/2023-LPE | CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 59166299.59 | 5.916629959E7
NAY230302254366 | Obra | NAYAR-FIII-URB-012/2023-IR | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 7584324.67 | 7584324.67
NAY230302254392 | Obra | NAYAR-FIII-URB-013/2023-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 12083598.65 | 1.208359865E7
NAY230302256268 | Obra | NAYAR-FIII-URB-026/2023-IR | INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4418572.26 | 4418572.26
NAY230302258216 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019/2023-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2633630.18 | 7622985.68
NAY230302258235 | Obra | NAYAR-FIII-URB-020/2023-LPE | ADAN GARCIA ENRIQUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 30070789.9 | 3.00707899E7
NAY230302253663 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008B/2023-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 6383873.08 | 6383873.08
NAY230302254419 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014/2023-IR | LILIA MENDOZA SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR | 12990004.95 | 1.299000495E7
NAY230302254440 | Obra | NAYAR-FIII-URB-015/2023-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR | 11119405.91 | 1.111940591E7
NAY230302261509 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018B/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2745597.74 | 2745597.74
NAY230302254458 | Obra | NAYAR-FIII-URB-016/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR MICHOACANO CEINFRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 13087789.88 | 1.308778988E7
NAY230302254465 | Obra | NAYAR-FIII-URB-017/2023-LPE | JOSE ANGEL LEON DUQUE | MUNICIPIO DEL NAYAR | 14846408.21 | 1.484640821E7
NAY230302261531 | Obra | NAYAR-FIII-URB-029/2023-LPE | GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 24102165.49 | 2.410216549E7
NAY230302258315 | Obra | NAYAR-FIII-URB-027A/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3303280.56 | 3303280.56
NAY230302261548 | Obra | NAYAR-FIII-URB-027B/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1296165.36 | 1296165.36
NAY230302261561 | Obra | NAYAR-FIII-URB-027C/2023-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1317821.36 | 1317821.36
NAY230302254491 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018A/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2132337.14 | 2132337.14
NAY230302258345 | Obra | NAYAR-FIII-URB-025A/2023-IR | URBAA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3067078.96 | 3067078.96
NAY230302254522 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018C/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1500990.75 | 1500990.75
NAY230302254537 | Obra | NAYAR-FIII-URB-018D/2023-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 491317.42 | 491317.42
NAY230302262682 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-028A/2023-IR | DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1233962.78 | 1233962.78
NAY230302262692 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-028B/2023-IR | DENISSE PAOLA ALVAREZ CERECERO | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1240486.05 | 1240486.05
NAY230302262750 | Servicios | NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 918624 | 918624.0
NAY230302262752 | Servicios | NAYAR-FIII-IND-021/2023-IR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 918624 | 918624.0
NAY230302253217 | Obra | NAYAR-FIII-URB-004B/2023-IR | JORGE MANUEL ROQUE GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6795368.5 | 6795368.5
NAY230302258330 | Obra | NAYAR-FIII-URB-024/2023-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3988754.18 | 3988754.18

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY230302252476 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1108.5 | 1108.5 | 665.1 | 60
NAY230302252467 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2547 | 0 | 0 | 0
NAY230302254788 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 11158 | 11158 | 7811.03 | 70.0039
NAY230302253868 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2034.6 | 2034.6 | 1017.3 | 50
NAY230302253893 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1615.7 | 1615.7 | 161.57 | 10
NAY230302253894 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3607.7 | 3607.7 | 360.77 | 10
NAY230302254825 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 31465.9 | 31465.9 | 14159 | 44.9979
NAY230302258115 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28 | 599.42 | 79.9995
NAY230302252848 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2566.5 | 2566.5 | 1924.88 | 75.0002
NAY230302252857 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1046.2 | 1046.2 | 1046.2 | 100
NAY230302253545 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9904.4 | 925.6 | 748.4 | 80.8557
NAY230302253557 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 604.03 | 604.03 | 604.03 | 100
NAY230302258154 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 46629.1 | 46629.1 | 0 | 0
NAY230302252867 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8197.4 | 8197.4 | 1639.48 | 20
NAY230302253226 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 12965 | 12965 | 4537.84 | 35.0007
NAY230302254366 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 21570 | 21570 | 17256 | 80
NAY230302254392 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 27815 | 27815 | 22252.2 | 80.0007
NAY230302256268 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 50.45 | 50.45 | 0 | 0
NAY230302258216 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30790 | 30790 | 17659.3 | 57.354
NAY230302258235 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6579.93 | 6579.93 | 0 | 0
NAY230302253663 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1196.3 | 1196.3 | 1196.3 | 100
NAY230302254419 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42479 | 42479 | 16991.7 | 40.0002
NAY230302254440 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35493 | 35493 | 10648.11 | 30.0006
NAY230302261509 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 44343.1 | 44343.1 | 19954.42 | 45.0001
NAY230302254458 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6213.1 | 6213.1 | 3106.55 | 50
NAY230302254465 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 34107 | 34107 | 1705.35 | 5
NAY230302261531 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30571 | 30571 | 19565.44 | 64
NAY230302258315 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
NAY230302261548 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83 | 0 | 0
NAY230302261561 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 46.29 | 46.29 | 0 | 0
NAY230302254491 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 40856 | 40856 | 18385.38 | 45.0004
NAY230302258345 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 486.4 | 80
NAY230302254522 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 28980 | 28980 | 13041.32 | 45.0011
NAY230302254537 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7494.5 | 7494.5 | 3352.73 | 44.7359
NAY230302262682 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 53.83 | 53.83 | 43.08 | 80.0297
NAY230302262692 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 446.29 | 446.29 | 334.72 | 75.0006
NAY230302262750 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302262752 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY230302253217 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1520.5 | 1520.5 | 1520.5 | 100
NAY230302258330 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".