## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | NAY210402021195 | Proyecto de inversión | 473946.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473946.18, modificado:473946.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL SAUZ, ASENTAMIENTO EL SAUZ. - 230987 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 230987 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3866.0, meta_modificada:3866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, lon:-104.49470871, lat:21.53095706}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 473946.17 | 473946.17 | 473946.17 | 473946.17 | 473946.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3866.0}} | {2021195/proyecto_INICIO, 2021195/proyecto_FIN, 2021195/proyecto_PROCESO, 2021195/proyecto_FIN, 2021195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201928020 | Proyecto de inversión | 613913.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613913.93, modificado:712140.16}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CERRO PELÓN, ASENTAMIENTO DE CERRO PELÓN. - 59858 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 59858 | S | 46 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1148, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL, lon:-104.4046646, lat:22.231071}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 712140.16 | 712140.16 | 712140.16 | 712140.16 | 712140.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-B, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:712140.16, importe_modificado:712140.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1928020/proyecto_FIN, 1928020/proyecto_INICIO, 1928020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201936319 | Proyecto de inversión | 924801.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924801.15, modificado:1072769.34}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR( COL. LA PEÑA) , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 94473 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 94473 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.75, meta_modificada:746.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA PEÑA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA, lon:-104.64647945, lat:22.21351733}} | 2021-05-10 | 2021-07-10 | 1072769.34 | 1072769.34 | 1072769.34 | 1072769.34 | 1072769.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-E, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1072769.34, importe_modificado:1072769.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.75}} | {1936319/proyecto_PROCESO, 1936319/proyecto_INICIO, 1936319/proyecto_PROCESO, 1936319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991801 | Proyecto de inversión | 116130.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116130.76, modificado:116130.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAUCITO PEYOTAN, ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN. - 196381 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196381 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.3, meta_modificada:262.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:278, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO PEYOTÁN, 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAUCITO PEYOTAN SE ENCUENTRA A 23 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ , lon:-104.38306806, lat:22.33455072}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 116130.76 | 116130.76 | 116130.76 | 116130.76 | 116130.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-H, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:130634.92, importe_modificado:116130.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.3}} | {1991801/proyecto_FIN, 1991801/proyecto_PROCESO, 1991801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991864 | Proyecto de inversión | 110812.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110812.17, modificado:110812.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE COFRADIA UNO, ASENTAMIENTO COFRADIA UNO. - 196598 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196598 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:418, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA UNO, 63547 LA COFRADÍA UNO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LOS TECHOS QUE SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA UNO SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y COMO REFERENCIA DE ESTA , lon:-104.64479512, lat:22.13723513}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 110812.17 | 110812.17 | 110812.17 | 110812.17 | 110812.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-K, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:110812.17, importe_modificado:110812.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1991864/proyecto_INICIO, 1991864/proyecto_FIN, 1991864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992542 | Proyecto de inversión | 2468388.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468388.24, modificado:2468388.24}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COL. LAS PILAS), MUNICIPIO DEL NAYAR. - 200390 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 200390 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3796.0, meta_modificada:3796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRICIPAL A LA LOCALIDAD A UNAS 3 4 CUADRAS MANO IZQUIERDA HAY UNA BRECHA QUE BAJA A LA COLONIA DE LAS PILAS EN LA QUE ES CONOCID, lon:-104.43675262, lat:22.36859559}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 2468388.24 | 2468388.24 | 2468388.24 | 2468388.24 | 2468388.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-E, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2468388.24, importe_modificado:2468388.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3796.0}} | {1992542/proyecto_INICIO, 1992542/proyecto_FIN, 1992542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994818 | Proyecto de inversión | 3223720.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223720.59, modificado:2912978.94}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LAS AZUCENAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 208364 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208364 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:844, direccion:RANCHERIA LAS AZUCENAS, 63538 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS AZUCENAS SE REALIZARA DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD CON SUS TOMAS DOMICILIAR, lon:-104.55486561, lat:21.76768847}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 2912978.94 | 2912978.94 | 2912978.94 | 2912978.94 | 2912978.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-018-A/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3223720.59, importe_modificado:3223720.59}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:7.0}} | {1994818/proyecto_INICIO, 1994818/proyecto_PROCESO, 1994818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301996025 | Proyecto de inversión | 153282.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153282.18, modificado:153282.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL COLOMO, ASENTAMIENTO COLOMO. - 212406 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 212406 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL COLOMO, 63533 EL COLOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COLOMO SERA LA BENEFICIADA EN DISTINTAS VIVIENDAS LA CUAL PARA ACCEDER TOMAMOS EL CAMINO DE EL MIRADOR A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.51440141, lat:22.16870878}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 153282.18 | 153282.18 | 153282.18 | 153282.18 | 153282.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-B, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:153282.18, importe_modificado:153282.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1996025/proyecto_INICIO, 1996025/proyecto_PROCESO, 1996025/proyecto_FIN, 1996025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998718 | Proyecto de inversión | 9200241.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200241.42, modificado:9200241.42}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 222536 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 222536 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.8, meta_modificada:1725.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA EN LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL PUENTE DONDE ESTAN LAS SALIDAS HACIA SANTA ROSA., lon:-104.47385874, lat:22.28703219}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 9200241.42 | 9200241.42 | 9200241.42 | 9200241.42 | 9200241.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-032/2021-IR, contratista:FERNANDO VAZQUEZ ORONIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:9200241.42, importe_modificado:9200241.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.8}} | {1998718/proyecto_INICIO, 1998718/proyecto_PROCESO, 1998718/proyecto_FIN, 1998718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994130 | Proyecto de inversión | 181083.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181083.24, modificado:181083.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA. - 206021 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 206021 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN JESUS MARIA SOBRE LA CALLE QUE SE UTILIZO COMO ACCESO PROVISIONAL A LA COMUNIDAD ENTRANDO POR EL PANTEON Y SO, lon:-104.51942852, lat:22.24893815}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 181083.24 | 181083.24 | 181083.24 | 181083.24 | 181083.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-M, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:181083.24, importe_modificado:181083.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1994130/proyecto_INICIO, 1994130/proyecto_FIN, 1994130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301996056 | Proyecto de inversión | 605903.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605903.76, modificado:605903.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR. - 212495 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 212495 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.9, meta_modificada:1222.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE CONTRUIRAN LOS TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, lon:-104.65142574, lat:22.21434187}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 605903.76 | 605903.76 | 605903.76 | 605903.76 | 605903.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-C, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:605903.76, importe_modificado:605903.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.9}} | {1996056/proyecto_INICIO, 1996056/proyecto_PROCESO, 1996056/proyecto_FIN, 1996056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301996791 | Proyecto de inversión | 378419.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378419.1, modificado:323548.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL LIMON, ASENTAMIENTO EL LIMON. - 215541 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 215541 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 63533 EL LIMÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL LIMON SERA LA BENEFICIADA CON ESTOS TECHOS FIRMES LA CUAL SE ENCUENTRA A UNOS 9 KM DE EL CRUCERO DE EL TEZCALAME Y LA CARRETERA RUIZ ZACA, lon:-104.48773898, lat:22.02695037}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 323548.32 | 323548.32 | 323548.32 | 323548.32 | 323548.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-F, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:378419.1, importe_modificado:378419.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1996791/proyecto_INICIO, 1996791/proyecto_PROCESO, 1996791/proyecto_FIN, 1996791/proyecto_PROCESO, 1996791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402019971 | Proyecto de inversión | 243137.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243137.15, modificado:243137.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS, ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS. - 224036 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 224036 | S | 98 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1558.1, meta_modificada:1558.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:216, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 63544 SANTA GERTRUDIS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS EN EL MUNICIPIO D, lon:-104.84817462, lat:22.39368445}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 243137.15 | 243137.15 | 243137.15 | 243137.15 | 243137.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1558.1}} | {2019971/proyecto_PROCESO, 2019971/proyecto_FIN, 2019971/proyecto_INICIO, 2019971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402048468 | Proyecto de inversión | 296087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296087.45, modificado:296087.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DE HUICHOLES, ASENTAMIENTO MESA DE HUICHOLES. - 334163 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 334163 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:689, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE MES, lon:-104.96874281, lat:22.2521852}} | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 296087.45 | 296087.45 | 296087.45 | 296087.45 | 296087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1860.0}} | {2048468/proyecto_INICIO, 2048468/proyecto_FIN, 2048468/proyecto_PROCESO, 2048468/proyecto_FIN, 2048468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201936333 | Proyecto de inversión | 303273.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303273.72, modificado:351797.35}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR( COL. LA PEÑA) , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 94593 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 94593 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA PEÑA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA, lon:-104.64669432, lat:22.21357706}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 351797.35 | 351797.35 | 351797.35 | 351797.35 | 351797.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-F, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:351797.35, importe_modificado:351797.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1936333/proyecto_INICIO, 1936333/proyecto_PROCESO, 1936333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201937212 | Proyecto de inversión | 3034829.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034829.85, modificado:3034829.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE IXTALPA, ASENTAMIENTO DE IXTALPA. - 100198 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 100198 | S | 84 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:76, direccion:RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE IXTALPA DICHA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA OTRA QUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIODO., lon:-104.48688411, lat:22.32189623}} | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 3034829.85 | 3034829.85 | 3034829.85 | 3034829.85 | 3034829.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-008-C/2021-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3034829.85, importe_modificado:3034829.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1937212/proyecto_INICIO, 1937212/proyecto_PROCESO, 1937212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991372 | Proyecto de inversión | 264139.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264139.38, modificado:264139.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS GRAVAS ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LAS GRAVAS ANEXO A LINDAVISTA. - 194614 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 194614 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1523, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LAS GRAVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS GRAVAS LA CUAL ES UNA LOCALIDAD ANEXA A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. QUE PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD PARTIENDO DE MES, lon:-104.73685716, lat:22.41501821}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 264139.38 | 264139.38 | 264139.38 | 264139.38 | 264139.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-C, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:147674.34, importe_modificado:264139.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {1991372/proyecto_FIN, 1991372/proyecto_INICIO, 1991372/proyecto_PROCESO, 1991372/proyecto_INICIO, 1991372/proyecto_PROCESO, 1991372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991436 | Proyecto de inversión | 168697.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168697.8, modificado:168697.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS MOLCAJETES ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LOS MOLCAJETES ANEXO A LINDAVISTA. - 194831 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 194831 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.3, meta_modificada:267.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1487, direccion:RANCHERIA EL MOLCAJETE, 63546 MOLCAJETES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LOS MOLCAJETES LA CUAL ES UNA LOCALIDAD ANEXA A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. QUE PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD PARTIENDO DE, lon:-104.79652933, lat:22.35242774}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 168697.8 | 168697.8 | 168697.8 | 168697.8 | 168697.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-E, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYARAA, monto:132906.91, importe_modificado:168697.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}} | {1991436/proyecto_INICIO, 1991436/proyecto_FIN, 1991436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992366 | Proyecto de inversión | 468487.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468487.01, modificado:468487.01}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COL. LOS POCITOS), MUNICIPIO DEL NAYAR. - 199816 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 199816 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL ESTADO DE DURANGO A LA SALIDA DEL PUEBLO JUNTO CON LA CALLE ALTERNA DONDE SE ENCUENTRA E, lon:-104.43357401, lat:22.3685465}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 468487.01 | 468487.01 | 468487.01 | 468487.01 | 468487.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-D, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:468487.01, importe_modificado:468487.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1992366/proyecto_INICIO, 1992366/proyecto_FIN, 1992366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992906 | Proyecto de inversión | 271624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271624.86, modificado:271624.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CIÉNEGA DE SANTA ROSA, ASENTAMIENTO CIÉNEGA DE SANTA ROSA. - 201770 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201770 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:342, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SANTA ROSA, 63533 CIÉNEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA LA CUAL SE LOCALIZA A 13, lon:-104.47435469, lat:22.25396479}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 271624.86 | 271624.86 | 271624.86 | 271624.86 | 271624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-B, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:271624.86, importe_modificado:271624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1992906/proyecto_PROCESO, 1992906/proyecto_INICIO, 1992906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994410 | Proyecto de inversión | 2941909.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941909.86, modificado:2941909.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR,LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL. - 206967 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 206967 | S | 134 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 63549 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO EN EL CRUCERO DE TEZCALAME A 39 KILOMETROS DE LA RUIZ ZACATE, lon:-104.67465047, lat:22.01317431}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-017-A/2021-IR, contratista:TRANSPORTES CABAR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2941909.86, importe_modificado:2941909.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1994410/proyecto_PROCESO, 1994410/proyecto_INICIO, 1994410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994774 | Proyecto de inversión | 2941909.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941909.86, modificado:2941909.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR. - 208223 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208223 | S | 1191 | 1785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y FRENTE A LA DELEGACION ASI COM, lon:-104.65320549, lat:22.21486715}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-017-C/2021-IR, contratista:TRANSPORTES CABAR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2941909.86, importe_modificado:2941909.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1994774/proyecto_INICIO, 1994774/proyecto_PROCESO, 1994774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995109 | Proyecto de inversión | 3027598.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027598.07, modificado:3200560.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA BARBARA, ASENTAMIENTO DE SANTA BARBARA. - 209197 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 209197 | S | 221 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:134, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE SANTA BARBARA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD PASANDO LA CABECERA MUNIC, lon:-104.40281051, lat:22.21766122}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 3200560.25 | 3200560.25 | 3200560.25 | 3200560.25 | 3200560.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-025-B/2021-IR, contratista:JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3027598.07, importe_modificado:3027598.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1995109/proyecto_INICIO, 1995109/proyecto_PROCESO, 1995109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995623 | Proyecto de inversión | 2922946.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922946.25, modificado:2922946.25}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ROBLE, ASENTAMIENTO EL ROBLE - 211218 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 211218 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1200, direccion:RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE LA CUAL PARA LLEGAR A ELLA SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA PRESA DE EL CAJON PASANDO EL PUENTE TOMAR LA CARRET, lon:-104.46686409, lat:21.50914615}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 2922946.25 | 2922946.25 | 2922946.25 | 2922946.25 | 2922946.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-B, contratista:RICARDO SUAREZ OCAMPO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2922946.25, importe_modificado:2922946.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:29.0}} | {1995623/proyecto_INICIO, 1995623/proyecto_PROCESO, 1995623/proyecto_FIN, 1995623/proyecto_PROCESO, 1995623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995677 | Proyecto de inversión | 1511868.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511868.75, modificado:1511868.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL SAPO, ASENTAMIENTO EL SAPO - 211410 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 211410 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1183, direccion:RANCHERIA EL SAPO, 63549 EL SAPO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA DONDE SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS SERA LA LOCALIDAD DE EL SAPO LA CUAL ES ANEXA A ZOQUIPAN SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DE, lon:-104.79448593, lat:22.19602224}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 1511868.75 | 1511868.75 | 1511868.75 | 1511868.75 | 1511868.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-C, contratista:RICARDO SUAREZ OCAMPO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1511868.75, importe_modificado:1511868.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {1995677/proyecto_PROCESO, 1995677/proyecto_INICIO, 1995677/proyecto_PROCESO, 1995677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301997383 | Proyecto de inversión | 383208.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383208.13, modificado:383208.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ATONALISCO, ASENTAMIENTO ATONALISCO. - 217556 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 217556 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.56, meta_modificada:48.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1411, direccion:RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO LA CUAL SE ENCUENTRA PEGADA AL ESTADO DE DURANGO PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA , lon:-104.39719424, lat:22.41173376}} | 2021-08-18 | 2021-09-26 | 383208.13 | 383208.13 | 383208.13 | 383208.13 | 383208.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-028/2021-AD, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:383208.13, importe_modificado:383208.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.56}} | {1997383/proyecto_INICIO, 1997383/proyecto_PROCESO, 1997383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301997609 | Proyecto de inversión | 6824972.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6824972.55, modificado:9299114.74}} | CONSTRUCCION DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD MESA DEL NAYAR, ASENTAMIENTO MESA DEL NAYAR. - 218297 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 218297 | S | 164 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4364.0, meta_modificada:4364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EL CUAL SERA LA CONTINUACION DEL EMPEDRADO QUE SE REALIZO HACE POCO TIEMPO EL CUAL SERA EN LA, lon:-104.65393092, lat:22.21611977}} | 2021-08-24 | 2021-11-21 | 9299114.74 | 9299114.74 | 9299114.74 | 9299114.74 | 9299114.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-029/2021-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:6824972.55, importe_modificado:6824972.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4364.0}} | {1997609/proyecto_INICIO, 1997609/proyecto_PROCESO, 1997609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201928838 | Proyecto de inversión | 346994.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346994.83, modificado:402514.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS MESITAS, ASENTAMIENTO LAS MESITAS. - 62653 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 62653 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS MESITAS LA CUAL COMO REFERENCIA PARA ACCEDER A ESTA. DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR TOMAR LA CARRETERA HACIA SANTA , lon:-104.99025652, lat:22.24042647}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 402514 | 402514 | 402514 | 402514 | 402514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-E, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:402514.0, importe_modificado:402514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1928838/proyecto_PROCESO, 1928838/proyecto_INICIO, 1928838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201933097 | Proyecto de inversión | 9208142.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9208142.67, modificado:9208142.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA O RED DE AGUA POTABLE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, ASENTAMIENTO DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO - 80651 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 80651 | S | 72 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1343, direccion:RANCHERIA TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, 63536 TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO LA CUAL PARA ACCESAR A ESTA DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS EN , lon:-104.45040402, lat:22.05370973}} | 2021-04-07 | 2021-07-05 | 9208142.67 | 9208142.67 | 9208142.67 | 9208142.67 | 9208142.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-003/2021-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:9208142.67, importe_modificado:9208142.67}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:52.0}} | {1933097/proyecto_INICIO, 1933097/proyecto_PROCESO, 1933097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201936810 | Proyecto de inversión | 7342963.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7342963.55, modificado:7978014.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD HUAYNAMOTA, ASENTAMIENTO HUAYNAMOTA. - 97718 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 97718 | S | 263 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA CANCHA DE FUTBOL SE REALIZARA DONDE SE ENCONTRABA LA ANTERIOR CANCHA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE HUAYNAMOTA A UN LADO DE LA PIST, lon:-104.51310079, lat:21.92247316}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 7978014.4 | 7978014.4 | 7978014.4 | 7978014.4 | 7978014.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2021-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:7342963.55, importe_modificado:7342963.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5520.0}} | {1936810/proyecto_INICIO, 1936810/proyecto_PROCESO, 1936810/proyecto_INICIO, 1936810/proyecto_PROCESO, 1936810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991859 | Proyecto de inversión | 317986.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317986.56, modificado:317986.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA MATA, ASENTAMIENTO LA MATA. - 196586 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196586 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.5, meta_modificada:423.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:519, direccion:RANCHERIA LA MATA, 63537 LA MATA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE LA MATA LA CUAL EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 20 KILOMETROS DE LA CARRETERA RU, lon:-104.7432106, lat:21.97935941}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 317986.56 | 317986.56 | 317986.56 | 317986.56 | 317986.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-J, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:210572.67, importe_modificado:317986.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.5}} | {1991859/proyecto_FIN, 1991859/proyecto_PROCESO, 1991859/proyecto_INICIO, 1991859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992795 | Proyecto de inversión | 6988008.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988008.64, modificado:6397694.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTÁN, ASENTAMIENTO DE SAN JUAN PEYOTÁN. - 201301 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201301 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7484.0, meta_modificada:7484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA QUE SE ENTRA AL LLEGAR A LA IGLESIA A 2 CUADRAS SE ENCUEN, lon:-104.42869454, lat:22.36833691}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 6397694.33 | 6397694.33 | 6397694.33 | 6397694.33 | 6397694.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-016/2021-IR, contratista:COROLSA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:6397694.33, importe_modificado:6988008.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7484.0}} | {1992795/proyecto_PROCESO, 1992795/proyecto_INICIO, 1992795/proyecto_PROCESO, 1992795/proyecto_INICIO, 1992795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994987 | Proyecto de inversión | 3005406.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005406.69, modificado:3005406.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL MANGO, ASENTAMIENTO DE CIÉNEGA DEL MANGO. - 208889 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208889 | S | 66 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1195, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL MANGO, 63548 CIÉNEGA DEL MANGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS ENTR, lon:-104.80121388, lat:22.01124424}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 3005406.69 | 3005406.69 | 3005406.69 | 3005406.69 | 3005406.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-020/2021-IR, contratista:LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3005406.69, importe_modificado:3005406.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1994987/proyecto_PROCESO, 1994987/proyecto_INICIO, 1994987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995009 | Proyecto de inversión | 1087183.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087183.02, modificado:1087183.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAVERAL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 208931 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208931 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.55, meta_modificada:718.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAVERAL AL ENTRAR A ESTA LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL ES LA QUE SE TRABAJARA HASTA L, lon:-104.59760619, lat:22.25187394}} | 2021-07-22 | 2021-10-19 | 1087183.02 | 1087183.02 | 1087183.02 | 1087183.02 | 1087183.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-023-A/2021-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1087183.02, importe_modificado:1087183.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.55}} | {1995009/proyecto_PROCESO, 1995009/proyecto_INICIO, 1995009/proyecto_PROCESO, 1995009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402021772 | Proyecto de inversión | 1555615.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555615.18, modificado:1555615.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE DOLORES, ASENTAMIENTO DOLORES. - 233354 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 233354 | S | 242 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12688.0, meta_modificada:12688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR., lon:-104.95290073, lat:22.34825464}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 1555615.18 | 1555615.18 | 1555615.18 | 1555615.18 | 1555615.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12688.0}} | {2021772/proyecto_INICIO, 2021772/proyecto_FIN, 2021772/proyecto_PROCESO, 2021772/proyecto_FIN, 2021772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201928902 | Proyecto de inversión | 800757.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800757.3, modificado:928878.47}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD MESA DE LOS HUICHOLES, ASENTAMIENTO MESA DE LOS HUICHOLES. - 62907 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 62907 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:689, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA MESA DE HUICHOLES LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SALIENDO DE MESA DEL NAYAR TOMAR EL CAMINO A SANTA TERE, lon:-104.96903923, lat:22.2505861}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 928878.47 | 928878.47 | 928878.47 | 928878.47 | 928878.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-F, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:928878.47, importe_modificado:928878.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1928902/proyecto_INICIO, 1928902/proyecto_FIN, 1928902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201929548 | Proyecto de inversión | 701519.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701519.49, modificado:701519.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS MESITAS , ASENTAMIENTO LAS MESITAS. - 65732 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 65732 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:185, direccion:RANCHERIA LA MESITA, 63544 LA MESITA (LA MESA DE ZEFERINO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MESITA TAMBIEN CONOCIDA COMO LA MESA DE ZEFERINOS SERA LA BENEFICIADA QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7 KILOM, lon:-104.74118843, lat:22.53562532}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 701519.49 | 701519.49 | 701519.49 | 701519.49 | 701519.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-C, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:701519.49, importe_modificado:701519.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {1929548/proyecto_PROCESO, 1929548/proyecto_FIN, 1929548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201935737 | Proyecto de inversión | 745245.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745245.81, modificado:864485.14}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 90680 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 90680 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA VIVERO QUE SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA A SANTA TERESA Y EL EMPEDRADO SE REALIZARA ATRAS DE LA DELEGACION, lon:-104.65813126, lat:22.21469447}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 864485.14 | 864485.14 | 864485.14 | 864485.14 | 864485.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-A, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:864485.14, importe_modificado:864485.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1081.0}} | {1935737/proyecto_PROCESO, 1935737/proyecto_INICIO, 1935737/proyecto_FIN, 1935737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201937018 | Proyecto de inversión | 3034829.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034829.85, modificado:3380814.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR,LOCALIDAD EL CAPOMO, ASENTAMIENTO EL CAPOMO. - 99339 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 99339 | S | 58 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:542, direccion:RANCHERIA EL CAPOMO, 63536 EL CAPOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y TOMAR EN EL POBLADO DE TEZCA, lon:-104.63873363, lat:22.03133916}} | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 3380814.34 | 3380814.34 | 3380814.34 | 3380814.34 | 3380814.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-008-A/2021-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3034829.85, importe_modificado:3034829.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1937018/proyecto_INICIO, 1937018/proyecto_PROCESO, 1937018/proyecto_FIN, 1937018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992214 | Proyecto de inversión | 4527784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4527784.5, modificado:4438871.81}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS PALMAS, ASENTAMIENTO LAS PALMAS. - 199258 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 199258 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMAS LA CUAL SE UBICA PARA EL RUMBO DE HUAYNAMOTA POR EL CAMINO DE AHUAPAN DICHA OBRA SE REALIZARA A UNOS 2, lon:-104.51818471, lat:21.84145353}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 4438871.81 | 4438871.81 | 4438871.81 | 4438871.81 | 4438871.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-013/2021-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:4223145.39, importe_modificado:4527784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1992214/proyecto_INICIO, 1992214/proyecto_PROCESO, 1992214/proyecto_INICIO, 1992214/proyecto_PROCESO, 1992214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992910 | Proyecto de inversión | 1075975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075975.2, modificado:1075975.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE HIGUERA GORDA, ASENTAMIENTO DE HIGUERA GORDA. - 201777 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201777 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARAN LOS CUARTOS DORMITORIOS SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA GORDA LA CUAL SE ENCUENTRA , lon:-104.52440264, lat:21.68648182}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1075975.2 | 1075975.2 | 1075975.2 | 1075975.2 | 1075975.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-C, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1075975.2, importe_modificado:1075975.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1992910/proyecto_INICIO, 1992910/proyecto_PROCESO, 1992910/proyecto_FIN, 1992910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301996084 | Proyecto de inversión | 409954.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409954.03, modificado:409954.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL GUAMUCHILILLO, ASENTAMIENTO GUAMUCHILILLO. - 212557 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 212557 | S | 52 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1327, direccion:RANCHERIA GUAMUCHILILLO, 63536 GUAMUCHILILLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHILLO QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNAS 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA , lon:-104.42797874, lat:22.0600609}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 409954.03 | 409954.03 | 409954.03 | 409954.03 | 409954.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-E, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:409954.03, importe_modificado:409954.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {1996084/proyecto_INICIO, 1996084/proyecto_FIN, 1996084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301997258 | Proyecto de inversión | 5891052.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5891052.65, modificado:5891052.65}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO (ETAPA 2), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 217207 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 217207 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.9, meta_modificada:1358.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA EN LA SEGUNDA ETAPA QUE ES VA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47419866, lat:22.28771061}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 5891052.65 | 5891052.65 | 5891052.65 | 5891052.65 | 5891052.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-022/2021-IR, contratista:CARLOS GARCIA NUÑEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:5891052.65, importe_modificado:5891052.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.9}} | {1997258/proyecto_PROCESO, 1997258/proyecto_FIN, 1997258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201930833 | Proyecto de inversión | 637790.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637790.9, modificado:637790.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE , ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE. - 71510 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71510 | S | 46 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:803, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, 63535 LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LOS ESTADOS DE NAYARIT JALISCO Y ZACATECAS POR LO QUE PARA ACCESAR A ESTA ES N, lon:-104.34623931, lat:22.26538429}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 637790.9 | 637790.9 | 637790.9 | 637790.9 | 637790.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-F, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:637790.9, importe_modificado:637790.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1930833/proyecto_FIN, 1930833/proyecto_PROCESO, 1930833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991291 | Proyecto de inversión | 553159.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553159.62, modificado:553159.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS CEBOLLITAS ANEXO A LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LAS CEBOLLITAS ANEXO A LINDAVISTA. - 194322 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 194322 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:RANCHERIA CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS CEBOLLITAS LA CUAL ES UNA LOCALIDAD ANEXA A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. QUE PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD PARTIENDO DE , lon:-104.7374623, lat:22.5536312}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 553159.62 | 553159.62 | 553159.62 | 553159.62 | 553159.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-A, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:483765.6, importe_modificado:553159.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1991291/proyecto_PROCESO, 1991291/proyecto_FIN, 1991291/proyecto_PROCESO, 1991291/proyecto_FIN, 1991291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992328 | Proyecto de inversión | 1124148.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124148.13, modificado:1124148.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BODEGA), MUNICIPIO DEL NAYAR. - 199695 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 199695 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SN JUAN PEYOTAN EN LA ENTRADA AL POBLADO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE EL LIENZO CHARRO DE LA, lon:-104.43649225, lat:22.35935885}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 1124148.13 | 1124148.13 | 1124148.13 | 1124148.13 | 1124148.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-A, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1124148.13, importe_modificado:1124148.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1660.0}} | {1992328/proyecto_FIN, 1992328/proyecto_PROCESO, 1992328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992926 | Proyecto de inversión | 1810832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810832.4, modificado:1810832.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA MOJARRA, ASENTAMIENTO LA MOJARRA. - 201808 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201808 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MOJARRA LA CUAL TIENE 2 MANERAS DE ACCEDER UNA POR UN CAMINO QUE LLEGAN EN CARRO PERO , lon:-104.48106316, lat:22.11205542}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1810832.4 | 1810832.4 | 1810832.4 | 1810832.4 | 1810832.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-G, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1810832.4, importe_modificado:1810832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1992926/proyecto_INICIO, 1992926/proyecto_FIN, 1992926/proyecto_PROCESO, 1992926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994845 | Proyecto de inversión | 1489853.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489853.3, modificado:1489853.3}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 208484 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208484 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.5, meta_modificada:402.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:133, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 63538 SAN RAFAEL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE SAN RAFAEL SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL PERO AL FINAL DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DEL RIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA, lon:-104.91159958, lat:21.79552816}} | 2021-06-23 | 2021-08-21 | 1489853.3 | 1489853.3 | 1489853.3 | 1489853.3 | 1489853.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-019/2021-IR, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1489853.3, importe_modificado:1489853.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.5}} | {1994845/proyecto_PROCESO, 1994845/proyecto_FIN, 1994845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998215 | Proyecto de inversión | 214793.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214793.74, modificado:214793.74}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL CAPOMO, ASENTAMIENTO EL CAPOMO. - 220325 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 220325 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:764, direccion:RANCHERIA EL CAPOMO, 63534 EL CAPOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y TOMAR EN EL POBLADO DE TEZCA, lon:-104.49252917, lat:21.99635671}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 214793.74 | 214793.74 | 214793.74 | 214793.74 | 214793.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-A, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:214793.74, importe_modificado:214793.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1998215/proyecto_INICIO, 1998215/proyecto_FIN, 1998215/proyecto_PROCESO, 1998215/proyecto_FIN, 1998215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998438 | Proyecto de inversión | 1258077.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258077.57, modificado:1258077.57}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL RINCON (ANEXO A SANTA TERESA), ASENTAMIENTO EL RINCON (ANEXO A SANTA TERESA). - 221417 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221417 | S | 82 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1459, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 63535 EL RINCÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON QUE DICHA LOCALIDAD ES ANEXA A SANTA TERESA Y ESTA SE ENCUENTRA A 7 KM DE UNA A OTRA LOCALIDAD Y SE REAL, lon:-104.74394234, lat:22.53895268}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 1258077.57 | 1258077.57 | 1258077.57 | 1258077.57 | 1258077.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-C, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1258077.57, importe_modificado:1258077.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1998438/proyecto_INICIO, 1998438/proyecto_PROCESO, 1998438/proyecto_FIN, 1998438/proyecto_PROCESO, 1998438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402021741 | Proyecto de inversión | 504163.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504163.49, modificado:504163.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA. - 233243 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 233243 | S | 63 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4112.2, meta_modificada:4112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1243, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 63544 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS HASTA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-104.86072733, lat:22.35697196}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 504163.49 | 504163.49 | 504163.49 | 504163.49 | 504163.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4112.2}} | {2021741/proyecto_INICIO, 2021741/proyecto_FIN, 2021741/proyecto_PROCESO, 2021741/proyecto_FIN, 2021741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201927248 | Proyecto de inversión | 240227.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240227.29, modificado:278663.54}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS ADJUNTAS, ASENTAMIENTO LAS ADJUNTAS. - 57112 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 57112 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:529, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARAN LOS MODULOS SOLARES SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA RUMBO A LA LOCALIDAD DE , lon:-104.52565086, lat:21.9616338}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 278663.54 | 278663.54 | 278663.54 | 278663.54 | 278663.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-A, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:278663.54, importe_modificado:278663.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1927248/proyecto_PROCESO, 1927248/proyecto_FIN, 1927248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201928937 | Proyecto de inversión | 106767.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106767.64, modificado:123850.46}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO. - 63042 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 63042 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:120, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA RANCHO VIEJO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y EN EL C, lon:-104.44009533, lat:22.34383417}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 123850.46 | 123850.46 | 123850.46 | 123850.46 | 123850.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-G, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:123850.46, importe_modificado:123850.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1928937/proyecto_PROCESO, 1928937/proyecto_INICIO, 1928937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201929278 | Proyecto de inversión | 533838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533838.2, modificado:619252.31}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS GUINEAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO DE LAS GUINEAS DE GUADALUPE. - 64414 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 64414 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:553, direccion:RANCHERIA LAS GUINEAS DE GUADALUPE, 63538 LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS GUINEAS DE GUADALUPE LA CUAL SE LOCALIZA RUMBO A LA PRESA DE AGUAMILPA PASANDO EL PUENTE A U, lon:-104.82218868, lat:21.86272107}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 619252.31 | 619252.31 | 619252.31 | 619252.31 | 619252.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:619252.31, importe_modificado:619252.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1929278/proyecto_FIN, 1929278/proyecto_PROCESO, 1929278/proyecto_FIN, 1929278/proyecto_PROCESO, 1929278/proyecto_FIN, 1929278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201937061 | Proyecto de inversión | 3074434.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074434.58, modificado:3226904.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR,LOCALIDAD EL ZAPOTE, ASENTAMIENTO ZAPOTE. - 99515 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 99515 | S | 41 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:552, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 63536 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL CRUCERO DE TEZCALAME HACIA HUAYNAMOTA Y LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE Z, lon:-104.50234103, lat:22.00277822}} | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 3226904.5 | 3226904.5 | 3226904.5 | 3226904.5 | 3226904.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-008-B/2021-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3074434.58, importe_modificado:3074434.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1937061/proyecto_INICIO, 1937061/proyecto_PROCESO, 1937061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995775 | Proyecto de inversión | 153282.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153282.18, modificado:153282.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA PALMA, ASENTAMIENTO LA PALMA. - 211724 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 211724 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:484, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 63533 LA PALMA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA PALMA EN LA QUE SE CONSTRUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS LOS TECHOS ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 51 KM APROXIMADAMENTE DE EL , lon:-104.6511936, lat:22.03644919}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 153282.18 | 153282.18 | 153282.18 | 153282.18 | 153282.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-A, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:153282.18, importe_modificado:153282.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1995775/proyecto_INICIO, 1995775/proyecto_PROCESO, 1995775/proyecto_FIN, 1995775/proyecto_PROCESO, 1995775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402049110 | Proyecto de inversión | 396375.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396375.13, modificado:396375.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SANTA ANITA, ASENTAMIENTO SANTA ANITA. - 336366 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 336366 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:188, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA ANITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN, lon:-104.75623514, lat:22.51354711}} | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 396375.13 | 396375.13 | 396375.13 | 396375.13 | 396375.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2490.0}} | {2049110/proyecto_INICIO, 2049110/proyecto_FIN, 2049110/proyecto_PROCESO, 2049110/proyecto_FIN, 2049110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201936240 | Proyecto de inversión | 1531201.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531201.93, modificado:1776193.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICA,EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 93943 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 93943 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3056.0, meta_modificada:3056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA ZONA CONOCIDA COMO OJO DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA, lon:-104.64173799, lat:22.20549265}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 1776193.74 | 1776193.74 | 1776193.74 | 1776193.74 | 1776193.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-C, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1776193.74, importe_modificado:1776193.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3056.0}} | {1936240/proyecto_PROCESO, 1936240/proyecto_INICIO, 1936240/proyecto_PROCESO, 1936240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991338 | Proyecto de inversión | 329617.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329617.98, modificado:329617.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA CUEVA, ASENTAMIENTO LA CUEVA. - 194455 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 194455 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:935, direccion:RANCHERIA RANCHO DE LA CUEVA, 63548 RANCHO DE LA CUEVA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CUEVA ES LA QUE SERA BENEFICIADA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 24 KILOMETROS DE LA, lon:-104.71889681, lat:21.9957177}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 329617.98 | 329617.98 | 329617.98 | 329617.98 | 329617.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-B, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:253284.96, importe_modificado:329617.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1991338/proyecto_INICIO, 1991338/proyecto_PROCESO, 1991338/proyecto_FIN, 1991338/proyecto_INICIO, 1991338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991429 | Proyecto de inversión | 293642.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293642.64, modificado:293642.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA MESITA (MESA DE COCOROCHAS), ASENTAMIENTO LA MESITA (MESA DE COCOROCHAS). - 194816 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 194816 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:688, direccion:RANCHERIA MESA DE COCOROCHAS, 63540 MESA DE COCOROCHAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA MESITA MEJOR CONOCIDA COMO MESA DE COCOROCHAS LA CUAL SERAN BENEFICIADAS DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA Y, lon:-104.76896389, lat:22.51921128}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 293642.64 | 293642.64 | 293642.64 | 293642.64 | 293642.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-D, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:307450.04, importe_modificado:293642.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1991429/proyecto_FIN, 1991429/proyecto_INICIO, 1991429/proyecto_FIN, 1991429/proyecto_PROCESO, 1991429/proyecto_INICIO, 1991429/proyecto_PROCESO, 1991429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994740 | Proyecto de inversión | 2941909.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2941909.86, modificado:2941909.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD GAVILANES, ASENTAMIENTO GAVILANES. - 208117 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208117 | S | 139 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 63547 GAVILANES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA CANCHA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS TOMANDO EL , lon:-104.58639754, lat:22.08043328}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | 2941909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-017-B/2021-IR, contratista:TRANSPORTES CABAR SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2941909.86, importe_modificado:2941909.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1994740/proyecto_FIN, 1994740/proyecto_PROCESO, 1994740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998537 | Proyecto de inversión | 767120.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767120.47, modificado:767120.47}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LOS ARRAYANES, ASENTAMIENTO LOS ARRAYANES. - 221890 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221890 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:615, direccion:RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63535 LOS ARRAYANES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA CON LOS MODULOS SOLARES EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA SERA LOS ARRAYANES LA CUAL SE ACCESA POR JESUS MARIA EN EL CAMINO , lon:-104.58404667, lat:22.27899808}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 767120.47 | 767120.47 | 767120.47 | 767120.47 | 767120.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-G, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:767120.47, importe_modificado:767120.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1998537/proyecto_INICIO, 1998537/proyecto_FIN, 1998537/proyecto_PROCESO, 1998537/proyecto_FIN, 1998537/proyecto_PROCESO, 1998537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402021168 | Proyecto de inversión | 327408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327408.05, modificado:327408.05}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA PALMITA, ASENTAMIENTO LA PALMITA. - 230850 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 230850 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2671.0, meta_modificada:2671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1198, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 63537 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA QUE SE REALIZARA SERA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO Y SE REHABILITARA EL CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE HASTA LA LOCALIDAD DE LA PALMITA., lon:-104.49002242, lat:21.50894395}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 327408.05 | 327408.05 | 327408.05 | 327408.05 | 327408.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2671.0}} | {2021168/proyecto_INICIO, 2021168/proyecto_FIN, 2021168/proyecto_PROCESO, 2021168/proyecto_FIN, 2021168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201928029 | Proyecto de inversión | 774065.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774065.39, modificado:897915.85}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE SAN FELIPE , ASENTAMIENTO DE CIÉNEGA DE SAN FELIPE. - 59885 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 59885 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:803, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, 63535 LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES UN POBLADO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LOS LIMITES DE JALISCO ZACATECAS Y NAYARIT EN LA CUAL PARA POD, lon:-104.34624778, lat:22.26533919}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 897915.85 | 897915.85 | 897915.85 | 897915.85 | 897915.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-C, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:897915.85, importe_modificado:897915.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1928029/proyecto_INICIO, 1928029/proyecto_FIN, 1928029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201928400 | Proyecto de inversión | 266919.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266919.1, modificado:309626.16}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MANGUITO ANEXO A EL GUAYABO, ASENTAMIENTO EL MANGUITO ANEXO A EL GUAYABO. - 61142 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 61142 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1027, direccion:RANCHERIA LOS GUAYABOS, 63537 LOS GUAYABOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA PARA LA PRESA DE AGUAMILPA A UNOS 20 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LOS, lon:-104.87938734, lat:21.89406008}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 309626.16 | 309626.16 | 309626.16 | 309626.16 | 309626.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-D, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:309626.16, importe_modificado:309626.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1928400/proyecto_INICIO, 1928400/proyecto_FIN, 1928400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201933953 | Proyecto de inversión | 1474150.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474150.85, modificado:1474150.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE DE LA COL. EL CHALATE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN FRANCISCO, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 83956 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 83956 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL POBLADO DE SAN FRANCISCO LA CUAL PARA ACCEDER A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECER, lon:-104.49399154, lat:22.28740139}} | 2021-05-05 | 2021-08-02 | 1474150.85 | 1474150.85 | 1474150.85 | 1474150.85 | 1474150.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004-B/2021-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1474150.85, importe_modificado:1474150.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1933953/proyecto_PROCESO, 1933953/proyecto_INICIO, 1933953/proyecto_FIN, 1933953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992275 | Proyecto de inversión | 1866313.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866313.61, modificado:1866313.61}} | REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE (A BASE DE ADOQUINAMIENTO), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 199528 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 199528 | S | 1478 | 2217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL ADOQUINAMIENTO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EN DONDE SE ENCUENTRA EL DENTELLON JUSTO ATRÁS DE LA SEDE DE VECTORE, lon:-104.51700706, lat:22.25022338}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 1866313.61 | 1866313.61 | 1866313.61 | 1866313.61 | 1866313.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-014/2021-IR, contratista:LES FRANCISCO RUIZ CALDERON, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1866313.61, importe_modificado:1866313.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1992275/proyecto_INICIO, 1992275/proyecto_PROCESO, 1992275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992346 | Proyecto de inversión | 240816.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240816.16, modificado:240816.16}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (BODEGA), MUNICIPIO DEL NAYAR. - 199744 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 199744 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SN JUAN PEYOTAN EN LA ENTRADA AL POBLADO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE EL LIENZO CHARRO DE LA, lon:-104.43654053, lat:22.35934397}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 240816.16 | 240816.16 | 240816.16 | 240816.16 | 240816.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-B, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:240816.16, importe_modificado:240816.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1992346/proyecto_PROCESO, 1992346/proyecto_INICIO, 1992346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995697 | Proyecto de inversión | 1007912.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007912.5, modificado:1007912.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD ZOQUIPAN, ASENTAMIENTO ZOQUIPAN - 211477 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 211477 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1226, direccion:RANCHERIA EL DURAZNITO, 63536 EL DURAZNITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA DONDE SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS SERA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNITO LA CUAL ES ANEXA A ZOQUIPAN LA CUAL SE ENCUE, lon:-104.53824959, lat:21.99642514}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 1007912.5 | 1007912.5 | 1007912.5 | 1007912.5 | 1007912.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-D, contratista:RICARDO SUAREZ OCAMPO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1007912.5, importe_modificado:1007912.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1995697/proyecto_PROCESO, 1995697/proyecto_INICIO, 1995697/proyecto_FIN, 1995697/proyecto_PROCESO, 1995697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402019985 | Proyecto de inversión | 312724.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312724.06, modificado:312724.06}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO. - 224115 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 224115 | S | 272 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1964.5, meta_modificada:1964.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63538 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HASTA LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.82205532, lat:22.47166917}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 312724.06 | 312724.06 | 312724.06 | 312724.06 | 312724.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1964.5}} | {2019985/proyecto_PROCESO, 2019985/proyecto_INICIO, 2019985/proyecto_FIN, 2019985/proyecto_INICIO, 2019985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402020065 | Proyecto de inversión | 623260.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623260.89, modificado:623260.89}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA TERESA, ASENTAMIENTO SANTA TERESA. - 225779 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 225779 | S | 680 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3915.2, meta_modificada:3915.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.77576467, lat:22.49360641}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 623260.89 | 623260.89 | 623260.89 | 623260.89 | 623260.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3915.2}} | {2020065/proyecto_INICIO, 2020065/proyecto_PROCESO, 2020065/proyecto_FIN, 2020065/proyecto_INICIO, 2020065/proyecto_PROCESO, 2020065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201929243 | Proyecto de inversión | 240227.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240227.29, modificado:278663.54}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO DE SAN ISIDRO. - 64283 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 64283 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:752, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM, lon:-104.44749315, lat:22.22801322}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 278663.54 | 278663.54 | 278663.54 | 278663.54 | 278663.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-H, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:278663.54, importe_modificado:278663.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1929243/proyecto_PROCESO, 1929243/proyecto_INICIO, 1929243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201930137 | Proyecto de inversión | 368199.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368199.72, modificado:368199.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL AIRE, ASENTAMIENTO EL AIRE. - 68069 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 68069 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.14, meta_modificada:758.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:591, direccion:RANCHERIA EL AIRE, 63538 EL AIRE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD QUE SE BENEFICIARA SERA LA DENOMINADA EL AIRE LA CUAL SE ENCUENTRA PARA EL SUR DEL MUNICIPIO Y ES NECESARIO CRUZAR EL RIO POR AHUAPAN TOMANDO LA , lon:-104.58747707, lat:21.83102388}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 368199.72 | 368199.72 | 368199.72 | 368199.72 | 368199.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-B, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:368199.72, importe_modificado:368199.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.14}} | {1930137/proyecto_INICIO, 1930137/proyecto_PROCESO, 1930137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201930487 | Proyecto de inversión | 173065.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173065.78, modificado:173065.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, ASENTAMIENTO LOS PAREJOS. - 70013 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 70013 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1255, direccion:RANCHERIA LOS PAREJOS, 63538 LOS PAREJOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNA HORA CAMINANDO DE LA LOCALIDAD DE EL COLORIN LA, lon:-104.80833386, lat:21.85356851}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 173065.78 | 173065.78 | 173065.78 | 173065.78 | 173065.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-D, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:173065.78, importe_modificado:173065.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1930487/proyecto_INICIO, 1930487/proyecto_FIN, 1930487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201934027 | Proyecto de inversión | 2804297.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804297.73, modificado:2994831.47}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAUCITO PEYOTAN, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN - 84152 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84152 | S | 148 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.5, meta_modificada:1766.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:278, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO PEYOTÁN, 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA EL SAUCITO PEYOTAN LA CUAL PARA ACCEDER A ELLA SALIENDO DE JESUS MARIA ES NECESARIO RECORRER 58 KILOMETROS, lon:-104.38311031, lat:22.33455569}} | 2021-05-05 | 2021-08-02 | 2994831.47 | 2994831.47 | 2994831.47 | 2994831.47 | 2994831.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004-C/2021-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2804297.73, importe_modificado:2804297.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.5}} | {1934027/proyecto_PROCESO, 1934027/proyecto_INICIO, 1934027/proyecto_FIN, 1934027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991792 | Proyecto de inversión | 221624.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221624.34, modificado:221624.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE ZOQUIPAN, ASENTAMIENTO LOS ZOQUIPAN. - 196338 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196338 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:157, direccion:RANCHERIA ZOQUIPAN, 63536 ZOQUIPAN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA DONDE SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIPAN LA CUAL SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DE EL CRUCERO DE TEZC, lon:-104.54225145, lat:22.00255289}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 221624.34 | 221624.34 | 221624.34 | 221624.34 | 221624.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-G, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:221624.34, importe_modificado:221624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1991792/proyecto_INICIO, 1991792/proyecto_FIN, 1991792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992355 | Proyecto de inversión | 1690557.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690557.63, modificado:1690557.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COL. LOS POCITOS), MUNICIPIO DEL NAYAR. - 199779 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 199779 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2974.0, meta_modificada:2974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL ESTADO DE DURANGO A LA SALIDA DEL PUEBLO JUNTO CON LA CALLE ALTERNA DONDE SE ENCUENTRA E, lon:-104.43360619, lat:22.3685465}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 1690557.63 | 1690557.63 | 1690557.63 | 1690557.63 | 1690557.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-C, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1690557.63, importe_modificado:1690557.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2974.0}} | {1992355/proyecto_PROCESO, 1992355/proyecto_INICIO, 1992355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994039 | Proyecto de inversión | 1034835.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034835.8, modificado:1034835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2), EN DEL NAYAR, LOCALIDAD NARANJITO DE COPAL, ASENTAMIENTO NARANJITO DE COPAL. - 205692 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 205692 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL LA CUAL SE ENCUENTRA PASANDO EL EMBARCADERO DE AHUAPAN, lon:-104.56783192, lat:21.62332307}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1034835.8 | 1034835.8 | 1034835.8 | 1034835.8 | 1034835.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-H, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1034835.8, importe_modificado:1034835.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1994039/proyecto_FIN, 1994039/proyecto_INICIO, 1994039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998590 | Proyecto de inversión | 153424.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153424.09, modificado:153424.09}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LORETO ANEXO A HUAYNAMOTA, ASENTAMIENTO LORETO ANEXO A HUAYNAMOTA. - 222073 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 222073 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:683, direccion:RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE LORETO LA CUAL ES ENEXO A LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA LA CUAL SE ENCUENTRA A UNOS 5 KM DE ESTE POBLADO EL CUAL , lon:-104.52240626, lat:21.83841006}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 153424.09 | 153424.09 | 153424.09 | 153424.09 | 153424.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:153424.09, importe_modificado:153424.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1998590/proyecto_INICIO, 1998590/proyecto_PROCESO, 1998590/proyecto_FIN, 1998590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998697 | Proyecto de inversión | 2239379.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239379.11, modificado:2239379.11}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 222443 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 222443 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA GUERRA LA CUAL INICIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA LINEA QUE SE CONSTRUIRA EL CONCRETO QUE ES LA CALLE , lon:-104.47420402, lat:22.28775529}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 2239379.11 | 2239379.11 | 2239379.11 | 2239379.11 | 2239379.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-031/2021-IR, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2239379.11, importe_modificado:2239379.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1998697/proyecto_PROCESO, 1998697/proyecto_INICIO, 1998697/proyecto_PROCESO, 1998697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402048391 | Proyecto de inversión | 1437276.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437276.84, modificado:1437276.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, ASENTAMIENTO SAN VICENTE. - 333896 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 333896 | S | 167 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8559.0, meta_modificada:8559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE DOLORES Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO, lon:-104.97300132, lat:22.27164479}} | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 1437276.84 | 1437276.84 | 1437276.84 | 1437276.84 | 1437276.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8559.0}} | {2048391/proyecto_INICIO, 2048391/proyecto_FIN, 2048391/proyecto_PROCESO, 2048391/proyecto_FIN, 2048391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201929327 | Proyecto de inversión | 480454.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480454.38, modificado:557327.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA VENTANILLA, ASENTAMIENTO DE LA VENTANILLA. - 64674 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 64674 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:746, direccion:RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA VENTANILLA LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA ES NECESARIO CRUZAR EL RIO POR AGUAPAN Y DE AHI TOMAR EL CAMINO A HUAYNAMOT, lon:-104.56897114, lat:21.82148045}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 557327.08 | 557327.08 | 557327.08 | 557327.08 | 557327.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-J, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:557327.08, importe_modificado:557327.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1929327/proyecto_INICIO, 1929327/proyecto_FIN, 1929327/proyecto_PROCESO, 1929327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201933592 | Proyecto de inversión | 3441776.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441776.89, modificado:3693783.94}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE BARRIO SAN MIGUEL, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA. - 82430 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82430 | S | 1478 | 2217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.2, meta_modificada:2040.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , ESTE EMPEDRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA DICHA OBRA SE REALIZARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO BARRIO SAN MIGUEL FRENTE A LA RAMAD, lon:-104.51938749, lat:22.24938926}} | 2021-05-05 | 2021-08-02 | 3693783.94 | 3693783.94 | 3693783.94 | 3693783.94 | 3693783.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004-A/2021-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3441776.89, importe_modificado:3441776.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.2}} | {1933592/proyecto_INICIO, 1933592/proyecto_PROCESO, 1933592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coincide el monto modificado con el monto ejercido para que cierre al 100%. Favor de hacer sus observaciones y/o modificaciones., trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-08}, obs2: {observación:No coincide el monto modificado con el monto ejercido para que cierre al 100%. Favor de hacer sus observaciones y/o modificaciones., trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-08}, obs3: {observación:No coincide el monto modificado con el monto ejercido para que cierre al 100%. Favor de hacer sus observaciones y/o modificaciones., trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-08}, obs4: {observación:No coincide el monto modificado con el monto ejercido para que cierre al 100%. Favor de hacer sus observaciones y/o modificaciones., trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-08}}
2021 | 5 | NAY210301991808 | Proyecto de inversión | 234888.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234888.98, modificado:234888.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, ASENTAMIENTO LAS HIGUERAS. - 196408 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196408 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 LAS HIGUERAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 16 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA CON DIRECCION DE HACIA EL PUERTO DE MALA NOCHE.Y QUE EN LA LOCA, lon:-104.52226833, lat:21.81822755}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 234888.98 | 234888.98 | 234888.98 | 234888.98 | 234888.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-I, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:234888.98, importe_modificado:234888.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1991808/proyecto_FIN, 1991808/proyecto_INICIO, 1991808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992647 | Proyecto de inversión | 678147.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678147.89, modificado:678147.89}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN (COL. LAS PILAS), MUNICIPIO DEL NAYAR. - 200790 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 200790 | S | 256 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRICIPAL A LA LOCALIDAD A UNAS 3 4 CUADRAS MANO IZQUIERDA HAY UNA BRECHA QUE BAJA A LA COLONIA DE LAS PILAS EN LA QUE ES CONOCIDA, lon:-104.43684274, lat:22.36856139}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 678147.89 | 678147.89 | 678147.89 | 678147.89 | 678147.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-F, contratista:ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:678147.89, importe_modificado:678147.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1992647/proyecto_INICIO, 1992647/proyecto_PROCESO, 1992647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992922 | Proyecto de inversión | 362166.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362166.48, modificado:362166.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA GUERRA, ASENTAMIENTO LA GUERRA. - 201791 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201791 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA GUERRA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS A 11 KILOMETROS DE, lon:-104.47399481, lat:22.28730359}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 362166.48 | 362166.48 | 362166.48 | 362166.48 | 362166.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-F, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:362166.48, importe_modificado:362166.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1992922/proyecto_INICIO, 1992922/proyecto_PROCESO, 1992922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995028 | Proyecto de inversión | 3024388.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024388.68, modificado:3522481.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO EL SAUZ. - 208968 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208968 | S | 62 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.4, meta_modificada:1820.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EMPEDRADO QUE SE REALIZARA EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE DEL CRUCERO DE EL SAUZ CON RUMBO A ESTA LOCALIDAD Y A 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE, lon:-104.49078196, lat:21.52067712}} | 2021-07-22 | 2021-10-19 | 3522481.6 | 3522481.6 | 3522481.6 | 3522481.6 | 3522481.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-023-B/2021-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3024388.68, importe_modificado:3024388.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.4}} | {1995028/proyecto_INICIO, 1995028/proyecto_FIN, 1995028/proyecto_PROCESO, 1995028/proyecto_FIN, 1995028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301997016 | Proyecto de inversión | 473023.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473023.87, modificado:473023.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN IGNACIO LOS FORTINES, ASENTAMIENTO SAN IGNACIO. - 216320 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 216320 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:938, direccion:RANCHERIA LOS FORTINES, 63548 LOS FORTINES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA CONOCIDA COMO LOS FORTINES LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY, lon:-104.79614837, lat:22.13270976}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 473023.87 | 473023.87 | 473023.87 | 473023.87 | 473023.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-H, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:473023.87, importe_modificado:473023.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1997016/proyecto_INICIO, 1997016/proyecto_PROCESO, 1997016/proyecto_FIN, 1997016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de checar los montos EJERCIDO con el modificado, al parecer hay un error de dedo. , trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:Favor de checar los montos EJERCIDO con el modificado, al parecer hay un error de dedo. , trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:Favor de checar los montos EJERCIDO con el modificado, al parecer hay un error de dedo. , trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:Favor de checar los montos EJERCIDO con el modificado, al parecer hay un error de dedo. , trimestre:5.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-07-12}}
2021 | 5 | NAY210301998508 | Proyecto de inversión | 92054.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92054.46, modificado:92054.46}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LA TINAJA, ASENTAMIENTO LA TINAJA. - 221731 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221731 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1453, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 LA TINAJA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA TINAJA ES LA QUE SERA BENEFICIADA DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA PARA ACCESAR A ESTA ES NECESARIO TOMAR EL CAMINO DE JESUS MARIA HACIA SA, lon:-104.56103958, lat:21.5706339}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 92054.46 | 92054.46 | 92054.46 | 92054.46 | 92054.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-E, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:92054.46, importe_modificado:92054.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1998508/proyecto_INICIO, 1998508/proyecto_PROCESO, 1998508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402049149 | Proyecto de inversión | 834908.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834908.72, modificado:834908.72}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS, ASENTAMIENTO CABEZAS ANEXO CEBOLLITAS - 336525 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 336525 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6810.0, meta_modificada:6810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:RANCHERIA CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE CABEZAS ANEXO A CEBOLLITA, lon:-104.71991491, lat:22.56658687}} | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 834908.72 | 834908.72 | 834908.72 | 834908.72 | 834908.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6810.0}} | {2049149/proyecto_INICIO, 2049149/proyecto_FIN, 2049149/proyecto_PROCESO, 2049149/proyecto_FIN, 2049149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201936009 | Proyecto de inversión | 154140.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154140.75, modificado:178803.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 92745 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92745 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA COLONIA VIVERO QUE SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA A SANTA TERESA Y EL EMPEDRADO SE REALIZARA ATRAS DE LA DELEGACION, lon:-104.65805079, lat:22.21454548}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 178803.27 | 178803.27 | 178803.27 | 178803.27 | 178803.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-B, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:178803.27, importe_modificado:178803.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1936009/proyecto_INICIO, 1936009/proyecto_PROCESO, 1936009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995082 | Proyecto de inversión | 2366417.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366417.88, modificado:2366417.88}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA, MUNICIPIO DEL NAYAR. - 209122 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 209122 | S | 249 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:RANCHERIA JAZMINES DE COYULTITA, 63536 JAZMINES DE COYULTITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE JAZMINES D, lon:-104.65015165, lat:21.99809991}} | 2021-07-24 | 2021-10-21 | 2366417.88 | 2366417.88 | 2366417.88 | 2366417.88 | 2366417.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-024/2021-IR, contratista:ALFREDO COBIAN MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2206448.31, importe_modificado:2366417.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1995082/proyecto_FIN, 1995082/proyecto_PROCESO, 1995082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301996880 | Proyecto de inversión | 315349.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315349.25, modificado:315349.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, ASENTAMIENTO CARRIZAL DE LAS VIGAS. - 215893 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 215893 | S | 42 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1000, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS SERA LA QUE SE BENEFICIEN LOS POBLADORES DE DISTINTAS VIVIENDAS LA CUAL ACCEDEMOS TOMANDO EL, lon:-104.49930995, lat:21.97516713}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 315349.25 | 315349.25 | 315349.25 | 315349.25 | 315349.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-G, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:315349.25, importe_modificado:315349.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1996880/proyecto_INICIO, 1996880/proyecto_FIN, 1996880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992141 | Proyecto de inversión | 777251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777251.92, modificado:777251.92}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTÁN, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR. - 198867 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 198867 | S | 210 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN DONDE SE ENCUENTRAN LOS ACTUALES TANQUES EN EL MANANTIAL MEJOR CONOCIDO , lon:-104.35949139, lat:22.40908995}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 777251.92 | 777251.92 | 777251.92 | 777251.92 | 777251.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-012/2021-AD, contratista:ALFREDO COBIAN MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:777251.92, importe_modificado:777251.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {1992141/proyecto_INICIO, 1992141/proyecto_FIN, 1992141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994112 | Proyecto de inversión | 1032374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032374.7, modificado:1032374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL NOGAL, ASENTAMIENTO EL NOGAL. - 205968 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 205968 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 63538 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE EL NOGAL QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA BRECHA DE EL TEZCALAME Y LLEGANDO A COYULTITA DE JAZ, lon:-104.67435542, lat:22.01303505}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1032374.7 | 1032374.7 | 1032374.7 | 1032374.7 | 1032374.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-L, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1032374.7, importe_modificado:1032374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1994112/proyecto_FIN, 1994112/proyecto_PROCESO, 1994112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994965 | Proyecto de inversión | 4103553.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103553.71, modificado:4103553.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA, MPIO. DE EL NAYAR, NAYARIT. - 208829 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 208829 | S | 68 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:342, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SANTA ROSA, 63533 CIÉNEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE SANTA ROSA QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA M, lon:-104.47447271, lat:22.25409387}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 4103553.71 | 4103553.71 | 4103553.71 | 4103553.71 | 4103553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-018-B/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:4103553.71, importe_modificado:4103553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:23.0}} | {1994965/proyecto_PROCESO, 1994965/proyecto_INICIO, 1994965/proyecto_PROCESO, 1994965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995095 | Proyecto de inversión | 3027598.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027598.07, modificado:3250895.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO DE SAN ISIDRO. - 209168 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 209168 | S | 67 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.67, meta_modificada:646.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:752, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM, lon:-104.44905755, lat:22.21971766}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 3250895.5 | 3250895.5 | 3250895.5 | 3250895.5 | 3250895.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-025-A/2021-IR, contratista:JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:3027598.07, importe_modificado:3066598.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.67}} | {1995095/proyecto_INICIO, 1995095/proyecto_PROCESO, 1995095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301995554 | Proyecto de inversión | 2519781.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519781.25, modificado:2519781.25}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD COMAL DE PEÑITAS, ASENTAMIENTO COMAL DE PEÑITAS - 211022 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 211022 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:532, direccion:RANCHERIA COMAL DE PEÑITA, 63536 COMAL DE PEÑITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LOS SANITARIOS QUE SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE COMAL DE PEÑITAS SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUEN, lon:-104.64366904, lat:21.98598883}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 2519781.25 | 2519781.25 | 2519781.25 | 2519781.25 | 2519781.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-A, contratista:RICARDO SUAREZ OCAMPO, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2519781.25, importe_modificado:2519781.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:25.0}} | {1995554/proyecto_INICIO, 1995554/proyecto_PROCESO, 1995554/proyecto_FIN, 1995554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998480 | Proyecto de inversión | 276163.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276163.37, modificado:276163.37}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MOLINO, ASENTAMIENTO EL MOLINO. - 221630 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221630 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1057, direccion:RANCHERIA EL MOLINO, 63533 EL MOLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE EL MOLINO LA CUAL ES ANEXA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y SE ENCUENTRA A UNOS 3 KM DE ESTA LA CUAL SE BENEFI, lon:-104.44026527, lat:22.21266257}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 276163.37 | 276163.37 | 276163.37 | 276163.37 | 276163.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-D, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:276163.37, importe_modificado:276163.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1998480/proyecto_INICIO, 1998480/proyecto_PROCESO, 1998480/proyecto_FIN, 1998480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402019977 | Proyecto de inversión | 964350.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964350.44, modificado:964350.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 224081 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 224081 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6058.0, meta_modificada:6058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1194, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 63544 SANTA CRUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR, lon:-104.83923721, lat:22.45947013}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 964350.45 | 964350.45 | 964350.45 | 964350.45 | 964350.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6058.0}} | {2019977/proyecto_FIN, 2019977/proyecto_INICIO, 2019977/proyecto_PROCESO, 2019977/proyecto_FIN, 2019977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402048506 | Proyecto de inversión | 729712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729712.29, modificado:729712.29}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 334262 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 334262 | S | 42 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4584.0, meta_modificada:4584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:300, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 63543 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE MESA DE HUICHOLES Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MU, lon:-104.93483179, lat:22.24797104}} | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 729712.29 | 729712.29 | 729712.29 | 729712.29 | 729712.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4584.0}} | {2048506/proyecto_INICIO, 2048506/proyecto_FIN, 2048506/proyecto_PROCESO, 2048506/proyecto_FIN, 2048506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201929921 | Proyecto de inversión | 549711.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549711.88, modificado:549711.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, ASENTAMIENTO EL ASERRADERO. - 67182 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 67182 | S | 52 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1447, direccion:RANCHERIA ASERRADERO, 63546 EL ASERRADERO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA PEGADA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA CLAVE 0215 QUE DICHAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN A UNOS 8 KILOMETR, lon:-104.83223171, lat:22.46689226}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 549711.88 | 549711.88 | 549711.88 | 549711.88 | 549711.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-A, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:549711.88, importe_modificado:549711.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1109.0}} | {1929921/proyecto_PROCESO, 1929921/proyecto_FIN, 1929921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991777 | Proyecto de inversión | 440454.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440454.96, modificado:440454.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO. - 196257 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196257 | S | 42 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL POBLADO DE SAN FRANCISCO LA CUAL PARA ACCEDER A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECER, lon:-104.49537761, lat:22.28440336}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 440454.96 | 440454.96 | 440454.96 | 440454.96 | 440454.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-F, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:253284.96, importe_modificado:440454.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1991777/proyecto_INICIO, 1991777/proyecto_PROCESO, 1991777/proyecto_FIN, 1991777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991874 | Proyecto de inversión | 301923.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301923.09, modificado:301923.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS MINAS, ASENTAMIENTO LAS MINAS. - 196621 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196621 | S | 34 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1192, direccion:RANCHERIA LAS MINAS, 63545 LAS MINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS MINAS DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE , lon:-104.75787483, lat:22.3410959}} | 2021-05-13 | 2021-07-11 | 301923.09 | 301923.09 | 301923.09 | 301923.09 | 301923.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-L, contratista:LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:158303.1, importe_modificado:301923.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1991874/proyecto_INICIO, 1991874/proyecto_FIN, 1991874/proyecto_PROCESO, 1991874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301991889 | Proyecto de inversión | 6433750.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433750.28, modificado:6048026.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL ROBLE, ASENTAMIENTO EL ROBLE. - 196660 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 196660 | S | 260 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:879.12, meta_modificada:879.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1200, direccion:RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE LA CUAL PARA LLEGAR A ELLA SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA PRESA DE EL CAJON PASANDO EL PUENTE TOMAR LA CARRET, lon:-104.46637783, lat:21.50879134}} | 2021-05-18 | 2021-08-15 | 6048026 | 6048026 | 6048026 | 6048026 | 6048026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-009/2021-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:6433750.28, importe_modificado:6433750.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:879.12}} | {1991889/proyecto_INICIO, 1991889/proyecto_FIN, 1991889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992063 | Proyecto de inversión | 2359251.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359251.94, modificado:2239368.27}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 198159 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 198159 | S | 93 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1000, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS EN LAS CALLES DONDE SE ENCUENTRA LA RED DE AGUA POTABLE. COMO REFERE, lon:-104.49801634, lat:21.97458981}} | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 2239368.27 | 2239368.27 | 2239368.27 | 2239368.27 | 2239368.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-010/2021-IR, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:2359251.94, importe_modificado:2359251.94}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:75.0}} | {1992063/proyecto_PROCESO, 1992063/proyecto_INICIO, 1992063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994089 | Proyecto de inversión | 90541.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90541.62, modificado:90541.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MAGUEY, ASENTAMIENTO EL MAGUEY. - 205868 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 205868 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:448, direccion:RANCHERIA EL MAGUEY, 63536 EL MAGUEY, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL. Y SOBRE LA ENTRADA AL MAGUEY PASAND, lon:-104.81123502, lat:22.10865904}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 90541.62 | 90541.62 | 90541.62 | 90541.62 | 90541.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-K, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:90541.62, importe_modificado:90541.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994089/proyecto_PROCESO, 1994089/proyecto_INICIO, 1994089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301996073 | Proyecto de inversión | 137953.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137953.96, modificado:137953.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS ANEXO AL LIMON, ASENTAMIENTO EL LIMON. - 212532 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 212532 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:461, direccion:RANCHERIA LOS CIRUELOS, 63548 LOS CIRUELOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS ANEXO AL LIMON, ASENTAMIENTO EL LIMON., lon:-104.78776962, lat:22.01860837}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 137953.96 | 137953.96 | 137953.96 | 137953.96 | 137953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-D, contratista:ALFREDO HERNANDEZ VARGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:137953.96, importe_modificado:137953.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1996073/proyecto_INICIO, 1996073/proyecto_FIN, 1996073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998407 | Proyecto de inversión | 184108.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184108.91, modificado:184108.91}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE ARROYO DEL FRAILE, ASENTAMIENTO ARROYO DEL FRAILE. - 221227 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221227 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL FRAILE, 63534 ARROYO DEL FRAILE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA DE ARROYO DEL FRAILE LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS A UNOS 8 KILOMETROS ANTES DE , lon:-104.55861151, lat:22.25320351}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 184108.91 | 184108.91 | 184108.91 | 184108.91 | 184108.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-B, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:184108.91, importe_modificado:184108.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1998407/proyecto_INICIO, 1998407/proyecto_PROCESO, 1998407/proyecto_FIN, 1998407/proyecto_PROCESO, 1998407/proyecto_FIN, 1998407/proyecto_PROCESO, 1998407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998529 | Proyecto de inversión | 306848.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306848.19, modificado:306848.19}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA NOCHECITA ANEXO A COFRADÍA DE PERICOS, ASENTAMIENTO LA NOCHECITA ANEXO A COFRADÍA DE PERICOS. - 221842 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221842 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:490, direccion:RANCHERIA NOCHECITA, 63536 NOCHECITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LA DE LA NOCHESITA QUE ES ANEXA A COFRADIA DE PERICOS LA CUAL SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE BENEFIC, lon:-104.55103529, lat:22.05949855}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 306848.19 | 306848.19 | 306848.19 | 306848.19 | 306848.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-F, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:306848.19, importe_modificado:306848.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1998529/proyecto_INICIO, 1998529/proyecto_PROCESO, 1998529/proyecto_FIN, 1998529/proyecto_PROCESO, 1998529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201930773 | Proyecto de inversión | 382674.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382674.54, modificado:382674.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO. - 71275 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71275 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1446, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LA CUAL PARA ACCESAR A ESTA PARTIENDO DE EL EMBARCADERO DE AHUAPAN SIGUIENDO EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-104.50913323, lat:21.95365125}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 382674.54 | 382674.54 | 382674.54 | 382674.54 | 382674.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-E, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:382674.54, importe_modificado:382674.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1930773/proyecto_INICIO, 1930773/proyecto_PROCESO, 1930773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210201936283 | Proyecto de inversión | 294586.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294586.93, modificado:341720.84}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ,EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 94184 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 94184 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA ZONA CONOCIDA COMO OJO DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA, lon:-104.64391555, lat:22.20619698}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 341720.84 | 341720.84 | 341720.84 | 341720.84 | 341720.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-D, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:341720.84, importe_modificado:341720.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1936283/proyecto_INICIO, 1936283/proyecto_PROCESO, 1936283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992899 | Proyecto de inversión | 1358124.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358124.3, modificado:1358124.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD CERRO PELON, ASENTAMIENTO CERRO PELON. - 201749 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201749 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1148, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL, lon:-104.4046267, lat:22.23104971}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1358124.3 | 1358124.3 | 1358124.3 | 1358124.3 | 1358124.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-A, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1358124.3, importe_modificado:1358124.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1992899/proyecto_FIN, 1992899/proyecto_PROCESO, 1992899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301992917 | Proyecto de inversión | 1075975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075975.2, modificado:1075975.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD JAZMINES DE COYULTITA, ASENTAMIENTO JAZMINES DE COYULTITA. - 201784 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 201784 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:77, direccion:RANCHERIA JAZMINES DE COYULTITA, 63536 JAZMINES DE COYULTITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTITAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA LA CUAL SE ENCUENTRA A 40 KILOMETROS DE LA CAR, lon:-104.64749895, lat:21.99790842}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1075975.2 | 1075975.2 | 1075975.2 | 1075975.2 | 1075975.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-D, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1075975.2, importe_modificado:1075975.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1992917/proyecto_FIN, 1992917/proyecto_PROCESO, 1992917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994058 | Proyecto de inversión | 1034835.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034835.8, modificado:1034835.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE ALICA. - 205734 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 205734 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:103, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), 63539 PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LALOCALIDAD DE PASO DE ALICA LA CUAL SE BENEFICIARAN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD LA CUAL, lon:-104.53904297, lat:21.55326316}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 1034835.8 | 1034835.8 | 1034835.8 | 1034835.8 | 1034835.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-I, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:1034835.8, importe_modificado:1034835.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1994058/proyecto_PROCESO, 1994058/proyecto_INICIO, 1994058/proyecto_PROCESO, 1994058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301994064 | Proyecto de inversión | 90541.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90541.62, modificado:90541.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 205755 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 205755 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:752, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM, lon:-104.44720414, lat:22.22638444}} | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 90541.62 | 90541.62 | 90541.62 | 90541.62 | 90541.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-J, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:90541.62, importe_modificado:90541.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1994064/proyecto_FIN, 1994064/proyecto_PROCESO, 1994064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301997090 | Proyecto de inversión | 7821058.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7821058.08, modificado:7815439.68}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO (ETAPA 1), EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 216573 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 216573 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.3, meta_modificada:1301.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA LA CUAL EL PRIMER TRAMO DE DEL CONCRETO INICIA EN DONDE ESTA EL PUENTE DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.47456813, lat:22.28759645}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 7815439.68 | 7815439.68 | 7815439.68 | 7815439.68 | 7815439.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-021/2021-IR, contratista:LES FRANCISCO RUIZ CALDERON, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:7815439.68, importe_modificado:7815439.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.3}} | {1997090/proyecto_PROCESO, 1997090/proyecto_INICIO, 1997090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210301998569 | Proyecto de inversión | 184108.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184108.91, modificado:184108.91}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS CUEVAS ANEXO A HUAYNAMOTA, ASENTAMIENTO LAS CUEVAS ANEXO A HUAYNAMOTA. - 221994 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221994 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE BENEFICIARA DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CRUZANDO EL RIO JUSTO ENFRENTE DE EL EMBARCADERO DE HU, lon:-104.54564135, lat:21.92087758}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 184108.91 | 184108.91 | 184108.91 | 184108.91 | 184108.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-H, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, monto:184108.91, importe_modificado:184108.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1998569/proyecto_INICIO, 1998569/proyecto_FIN, 1998569/proyecto_PROCESO, 1998569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402019960 | Proyecto de inversión | 5208133.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5208133.11, modificado:5208133.11}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 223916 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 223916 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9280.9, meta_modificada:9280.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1148, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL, lon:-104.40465928, lat:22.23116538}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 5208133.11 | 5208133.11 | 5208133.11 | 5208133.11 | 5208133.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-034/2021-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6270696.38, importe_modificado:6270696.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9280.9}} | {2019960/proyecto_INICIO, 2019960/proyecto_PROCESO, 2019960/proyecto_FIN, 2019960/proyecto_INICIO, 2019960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402019963 | Proyecto de inversión | 1062563.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062563.27, modificado:1062563.27}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 223966 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 223966 | S | 27 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1148, direccion:RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL, lon:-104.40439541, lat:22.23099853}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 1062563.27 | 1062563.27 | 1062563.27 | 1062563.27 | 1062563.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-034/2021-IR, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6270696.38, importe_modificado:6270696.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2019963/proyecto_INICIO, 2019963/proyecto_PROCESO, 2019963/proyecto_INICIO, 2019963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402019966 | Proyecto de inversión | 1310034.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310034.13, modificado:1310034.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LINDAVISTA, ASENTAMIENTO LINDAVISTA. - 223991 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 223991 | S | 98 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8230.0, meta_modificada:8230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS MINAS HACIA LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, lon:-104.82411913, lat:22.39404537}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 1310034.14 | 1310034.14 | 1310034.14 | 1310034.14 | 1310034.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8230.0}} | {2019966/proyecto_INICIO, 2019966/proyecto_FIN, 2019966/proyecto_PROCESO, 2019966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | NAY210402021354 | Proyecto de inversión | 805652.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805652.6, modificado:805652.59}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE PASO DE ALICA, ASENTAMIENTO PASO DE ALICA. - 231677 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 231677 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6571.0, meta_modificada:6571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:103, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLICA AGUA BUENA, 63539 PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ A LAS LOCALIDAD DE PASO DE ALICA EN EL SUR , lon:-104.53681137, lat:21.55341284}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 805652.59 | 805652.59 | 805652.59 | 805652.59 | 805652.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7120292.17, importe_modificado:1.08146526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6571.0}} | {2021354/proyecto_INICIO, 2021354/proyecto_FIN, 2021354/proyecto_PROCESO, 2021354/proyecto_FIN, 2021354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY210402021195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473946.18 | 473946.18
NAY210201928020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613913.93 | 712140.16
NAY210201936319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924801.15 | 1072769.34
NAY210301991801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116130.76 | 116130.76
NAY210301991864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110812.17 | 110812.17
NAY210301992542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2468388.24 | 2468388.24
NAY210301994818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3223720.59 | 2912978.94
NAY210301996025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153282.18 | 153282.18
NAY210301998718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200241.42 | 9200241.42
NAY210301994130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181083.24 | 181083.24
NAY210301996056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605903.76 | 605903.76
NAY210301996791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378419.1 | 323548.32
NAY210402019971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243137.15 | 243137.15
NAY210402048468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296087.45 | 296087.45
NAY210201936333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303273.72 | 351797.35
NAY210201937212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3034829.85 | 3034829.85
NAY210301991372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264139.38 | 264139.38
NAY210301991436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168697.8 | 168697.8
NAY210301992366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468487.01 | 468487.01
NAY210301992906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271624.86 | 271624.86
NAY210301994410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2941909.86 | 2941909.86
NAY210301994774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2941909.86 | 2941909.86
NAY210301995109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3027598.07 | 3200560.25
NAY210301995623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2922946.25 | 2922946.25
NAY210301995677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1511868.75 | 1511868.75
NAY210301997383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383208.13 | 383208.13
NAY210301997609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6824972.55 | 9299114.74
NAY210201928838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346994.83 | 402514
NAY210201933097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9208142.67 | 9208142.67
NAY210201936810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7342963.55 | 7978014.4
NAY210301991859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317986.56 | 317986.56
NAY210301992795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6988008.64 | 6397694.33
NAY210301994987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3005406.69 | 3005406.69
NAY210301995009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087183.02 | 1087183.02
NAY210402021772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1555615.18 | 1555615.18
NAY210201928902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800757.3 | 928878.47
NAY210201929548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701519.49 | 701519.49
NAY210201935737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745245.81 | 864485.14
NAY210201937018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3034829.85 | 3380814.34
NAY210301992214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4527784.5 | 4438871.81
NAY210301992910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075975.2 | 1075975.2
NAY210301996084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409954.03 | 409954.03
NAY210301997258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5891052.65 | 5891052.65
NAY210201930833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637790.9 | 637790.9
NAY210301991291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553159.62 | 553159.62
NAY210301992328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124148.13 | 1124148.13
NAY210301992926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810832.4 | 1810832.4
NAY210301994845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489853.3 | 1489853.3
NAY210301998215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214793.74 | 214793.74
NAY210301998438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258077.57 | 1258077.57
NAY210402021741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504163.49 | 504163.49
NAY210201927248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240227.29 | 278663.54
NAY210201928937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106767.64 | 123850.46
NAY210201929278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533838.2 | 619252.31
NAY210201937061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3074434.58 | 3226904.5
NAY210301995775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153282.18 | 153282.18
NAY210402049110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396375.13 | 396375.13
NAY210201936240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531201.93 | 1776193.74
NAY210301991338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329617.98 | 329617.98
NAY210301991429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293642.64 | 293642.64
NAY210301994740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2941909.86 | 2941909.86
NAY210301998537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767120.47 | 767120.47
NAY210402021168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327408.05 | 327408.05
NAY210201928029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774065.39 | 897915.85
NAY210201928400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266919.1 | 309626.16
NAY210201933953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1474150.85 | 1474150.85
NAY210301992275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866313.61 | 1866313.61
NAY210301992346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240816.16 | 240816.16
NAY210301995697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007912.5 | 1007912.5
NAY210402019985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312724.06 | 312724.06
NAY210402020065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623260.89 | 623260.89
NAY210201929243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240227.29 | 278663.54
NAY210201930137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368199.72 | 368199.72
NAY210201930487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173065.78 | 173065.78
NAY210201934027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2804297.73 | 2994831.47
NAY210301991792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221624.34 | 221624.34
NAY210301992355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1690557.63 | 1690557.63
NAY210301994039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034835.8 | 1034835.8
NAY210301998590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153424.09 | 153424.09
NAY210301998697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2239379.11 | 2239379.11
NAY210402048391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437276.84 | 1437276.84
NAY210201929327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480454.38 | 557327.08
NAY210201933592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3441776.89 | 3693783.94
NAY210301991808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234888.98 | 234888.98
NAY210301992647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678147.89 | 678147.89
NAY210301992922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362166.48 | 362166.48
NAY210301995028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3024388.68 | 3522481.6
NAY210301997016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473023.87 | 473023.87
NAY210301998508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92054.46 | 92054.46
NAY210402049149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834908.72 | 834908.72
NAY210201936009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154140.75 | 178803.27
NAY210301995082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366417.88 | 2366417.88
NAY210301996880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315349.25 | 315349.25
NAY210301992141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777251.92 | 777251.92
NAY210301994112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032374.7 | 1032374.7
NAY210301994965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4103553.71 | 4103553.71
NAY210301995095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3027598.07 | 3250895.5
NAY210301995554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2519781.25 | 2519781.25
NAY210301998480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276163.37 | 276163.37
NAY210402019977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964350.44 | 964350.45
NAY210402048506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729712.29 | 729712.29
NAY210201929921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549711.88 | 549711.88
NAY210301991777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440454.96 | 440454.96
NAY210301991874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301923.09 | 301923.09
NAY210301991889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6433750.28 | 6048026
NAY210301992063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2359251.94 | 2239368.27
NAY210301994089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90541.62 | 90541.62
NAY210301996073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137953.96 | 137953.96
NAY210301998407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184108.91 | 184108.91
NAY210301998529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306848.19 | 306848.19
NAY210201930773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382674.54 | 382674.54
NAY210201936283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294586.93 | 341720.84
NAY210301992899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358124.3 | 1358124.3
NAY210301992917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075975.2 | 1075975.2
NAY210301994058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034835.8 | 1034835.8
NAY210301994064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90541.62 | 90541.62
NAY210301997090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7821058.08 | 7815439.68
NAY210301998569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184108.91 | 184108.91
NAY210402019960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5208133.11 | 5208133.11
NAY210402019963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062563.27 | 1062563.27
NAY210402019966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310034.13 | 1310034.14
NAY210402021354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805652.6 | 805652.59

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY210402021195 | Metros cúbicos | 3866 | 3866
NAY210201928020 | Piezas | 23 | 23
NAY210201936319 | Metros lineales | 746.75 | 746.75
NAY210301991801 | Metros Cuadrados | 262.3 | 262.3
NAY210301991864 | Metros Cuadrados | 224 | 224
NAY210301992542 | Metros lineales | 3796 | 3796
NAY210301994818 | Toma(s) | 7 | 7
NAY210301996025 | Metros Cuadrados | 320 | 320
NAY210301998718 | Metros Cuadrados | 1725.8 | 1725.8
NAY210301994130 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY210301996056 | Metros Cuadrados | 1222.9 | 1222.9
NAY210301996791 | Metros Cuadrados | 768 | 768
NAY210402019971 | Metros cúbicos | 1558.1 | 1558.1
NAY210402048468 | Metros cúbicos | 1860 | 1860
NAY210201936333 | Piezas | 12 | 12
NAY210201937212 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301991372 | Metros Cuadrados | 297 | 297
NAY210301991436 | Metros Cuadrados | 267.3 | 267.3
NAY210301992366 | Piezas | 18 | 18
NAY210301992906 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY210301994410 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301994774 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301995109 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301995623 | Sanitario(s) | 29 | 29
NAY210301995677 | Sanitario(s) | 15 | 15
NAY210301997383 | Metros cúbicos | 48.56 | 48.56
NAY210301997609 | Metros Cuadrados | 4364 | 4364
NAY210201928838 | Piezas | 13 | 13
NAY210201933097 | Toma(s) | 52 | 52
NAY210201936810 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520
NAY210301991859 | Metros Cuadrados | 423.5 | 423.5
NAY210301992795 | Metros Cuadrados | 7484 | 7484
NAY210301994987 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301995009 | Metros Cuadrados | 718.55 | 718.55
NAY210402021772 | Metros cúbicos | 12688 | 12688
NAY210201928902 | Piezas | 30 | 30
NAY210201929548 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410
NAY210201935737 | Metros lineales | 1081 | 1081
NAY210201937018 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301992214 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NAY210301992910 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY210301996084 | Metros Cuadrados | 832 | 832
NAY210301997258 | Metros Cuadrados | 1358.9 | 1358.9
NAY210201930833 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
NAY210301991291 | Metros Cuadrados | 980 | 980
NAY210301992328 | Metros lineales | 1660 | 1660
NAY210301992926 | Cuarto(s) | 20 | 20
NAY210301994845 | Metros Cuadrados | 402.5 | 402.5
NAY210301998215 | Piezas | 7 | 7
NAY210301998438 | Piezas | 41 | 41
NAY210402021741 | Metros cúbicos | 4112.2 | 4112.2
NAY210201927248 | Piezas | 9 | 9
NAY210201928937 | Piezas | 4 | 4
NAY210201929278 | Piezas | 20 | 20
NAY210201937061 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301995775 | Metros Cuadrados | 320 | 320
NAY210402049110 | Metros cúbicos | 2490 | 2490
NAY210201936240 | Metros lineales | 3056 | 3056
NAY210301991338 | Metros Cuadrados | 512 | 512
NAY210301991429 | Metros Cuadrados | 621 | 621
NAY210301994740 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301998537 | Piezas | 25 | 25
NAY210402021168 | Metros cúbicos | 2671 | 2671
NAY210201928029 | Piezas | 29 | 29
NAY210201928400 | Piezas | 10 | 10
NAY210201933953 | Metros Cuadrados | 810 | 810
NAY210301992275 | Metros Cuadrados | 785 | 785
NAY210301992346 | Piezas | 4 | 4
NAY210301995697 | Sanitario(s) | 10 | 10
NAY210402019985 | Metros cúbicos | 1964.5 | 1964.5
NAY210402020065 | Metros cúbicos | 3915.2 | 3915.2
NAY210201929243 | Piezas | 9 | 9
NAY210201930137 | Metros Cuadrados | 758.14 | 758.14
NAY210201930487 | Metros Cuadrados | 352 | 352
NAY210201934027 | Metros Cuadrados | 1766.5 | 1766.5
NAY210301991792 | Metros Cuadrados | 448 | 448
NAY210301992355 | Metros lineales | 2974 | 2974
NAY210301994039 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY210301998590 | Piezas | 5 | 5
NAY210301998697 | Piezas | 27 | 27
NAY210402048391 | Metros cúbicos | 8559 | 8559
NAY210201929327 | Piezas | 18 | 18
NAY210201933592 | Metros Cuadrados | 2040.2 | 2040.2
NAY210301991808 | Metros Cuadrados | 475 | 475
NAY210301992647 | Piezas | 23 | 23
NAY210301992922 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY210301995028 | Metros Cuadrados | 1820.4 | 1820.4
NAY210301997016 | Metros Cuadrados | 960 | 960
NAY210301998508 | Piezas | 3 | 3
NAY210402049149 | Metros cúbicos | 6810 | 6810
NAY210201936009 | Piezas | 6 | 6
NAY210301995082 | Metros Cuadrados | 612 | 612
NAY210301996880 | Metros Cuadrados | 640 | 640
NAY210301992141 | Metros lineales | 216 | 216
NAY210301994112 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY210301994965 | Toma(s) | 23 | 23
NAY210301995095 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67
NAY210301995554 | Sanitario(s) | 25 | 25
NAY210301998480 | Piezas | 9 | 9
NAY210402019977 | Metros cúbicos | 6058 | 6058
NAY210402048506 | Metros cúbicos | 4584 | 4584
NAY210201929921 | Metros Cuadrados | 1109 | 1109
NAY210301991777 | Metros Cuadrados | 512 | 512
NAY210301991874 | Metros Cuadrados | 320 | 320
NAY210301991889 | Metros lineales | 879.12 | 879.12
NAY210301992063 | Toma(s) | 75 | 75
NAY210301994089 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY210301996073 | Metros Cuadrados | 288 | 288
NAY210301998407 | Piezas | 6 | 6
NAY210301998529 | Piezas | 10 | 10
NAY210201930773 | Metros Cuadrados | 768 | 768
NAY210201936283 | Piezas | 12 | 12
NAY210301992899 | Cuarto(s) | 15 | 15
NAY210301992917 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY210301994058 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY210301994064 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY210301997090 | Metros Cuadrados | 1301.3 | 1301.3
NAY210301998569 | Piezas | 6 | 6
NAY210402019960 | Metros lineales | 9280.9 | 9280.9
NAY210402019963 | Piezas | 36 | 36
NAY210402019966 | Metros cúbicos | 8230 | 8230
NAY210402021354 | Metros cúbicos | 6571 | 6571

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY210402021195 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA A LA LOCALIDAD DE EL SAUZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | -104.4947 | 21.531
NAY210201928020 | Nayarit | Del Nayar | Cerro Pelón | RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL | -104.4047 | 22.2311
NAY210201936319 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA PEÑA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA | -104.6465 | 22.2135
NAY210301991801 | Nayarit | Del Nayar | El Saucito Peyotán | RANCHERIA EL SAUCITO PEYOTÁN, 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO DE SAUCITO PEYOTAN SE ENCUENTRA A 23 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE LA GUERRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ | -104.3831 | 22.3346
NAY210301991864 | Nayarit | Del Nayar | La Cofradía Uno | RANCHERIA LA COFRADÍA UNO, 63547 LA COFRADÍA UNO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LOS TECHOS QUE SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA UNO SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y COMO REFERENCIA DE ESTA | -104.6448 | 22.1372
NAY210301992542 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRICIPAL A LA LOCALIDAD A UNAS 3 4 CUADRAS MANO IZQUIERDA HAY UNA BRECHA QUE BAJA A LA COLONIA DE LAS PILAS EN LA QUE ES CONOCID | -104.4368 | 22.3686
NAY210301994818 | Nayarit | Del Nayar | Las Azucenas | RANCHERIA LAS AZUCENAS, 63538 LAS AZUCENAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS AZUCENAS SE REALIZARA DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD CON SUS TOMAS DOMICILIAR | -104.5549 | 21.7677
NAY210301996025 | Nayarit | Del Nayar | El Colomo | RANCHERIA EL COLOMO, 63533 EL COLOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COLOMO SERA LA BENEFICIADA EN DISTINTAS VIVIENDAS LA CUAL PARA ACCEDER TOMAMOS EL CAMINO DE EL MIRADOR A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5144 | 22.1687
NAY210301998718 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA EN LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL PUENTE DONDE ESTAN LAS SALIDAS HACIA SANTA ROSA. | -104.4739 | 22.287
NAY210301994130 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN JESUS MARIA SOBRE LA CALLE QUE SE UTILIZO COMO ACCESO PROVISIONAL A LA COMUNIDAD ENTRANDO POR EL PANTEON Y SO | -104.5194 | 22.2489
NAY210301996056 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE CONTRUIRAN LOS TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR | -104.6514 | 22.2143
NAY210301996791 | Nayarit | Del Nayar | El Limón | RANCHERIA EL LIMÓN, 63533 EL LIMÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL LIMON SERA LA BENEFICIADA CON ESTOS TECHOS FIRMES LA CUAL SE ENCUENTRA A UNOS 9 KM DE EL CRUCERO DE EL TEZCALAME Y LA CARRETERA RUIZ ZACA | -104.4877 | 22.027
NAY210402019971 | Nayarit | Del Nayar | Santa Gertrudis | RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 63544 SANTA GERTRUDIS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS EN EL MUNICIPIO D | -104.8482 | 22.3937
NAY210402048468 | Nayarit | Del Nayar | Mesa de los Huicholes | RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE MES | -104.9687 | 22.2522
NAY210201936333 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA PEÑA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA | -104.6467 | 22.2136
NAY210201937212 | Nayarit | Del Nayar | Ixtalpa | RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE IXTALPA DICHA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA OTRA QUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIODO. | -104.4869 | 22.3219
NAY210301991372 | Nayarit | Del Nayar | Las Gravas | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LAS GRAVAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS GRAVAS LA CUAL ES UNA LOCALIDAD ANEXA A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. QUE PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD PARTIENDO DE MES | -104.7369 | 22.415
NAY210301991436 | Nayarit | Del Nayar | Molcajetes | RANCHERIA EL MOLCAJETE, 63546 MOLCAJETES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LOS MOLCAJETES LA CUAL ES UNA LOCALIDAD ANEXA A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. QUE PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD PARTIENDO DE | -104.7965 | 22.3524
NAY210301992366 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL ESTADO DE DURANGO A LA SALIDA DEL PUEBLO JUNTO CON LA CALLE ALTERNA DONDE SE ENCUENTRA E | -104.4336 | 22.3685
NAY210301992906 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega de Santa Rosa | RANCHERIA CIÉNEGA DE SANTA ROSA, 63533 CIÉNEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SANTA ROSA LA CUAL SE LOCALIZA A 13 | -104.4744 | 22.254
NAY210301994410 | Nayarit | Del Nayar | El Nogal | RANCHERIA EL NOGAL, 63549 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO EN EL CRUCERO DE TEZCALAME A 39 KILOMETROS DE LA RUIZ ZACATE | -104.6747 | 22.0132
NAY210301994774 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y FRENTE A LA DELEGACION ASI COM | -104.6532 | 22.2149
NAY210301995109 | Nayarit | Del Nayar | Santa Bárbara | RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 63533 SANTA BÁRBARA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE SANTA BARBARA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD PASANDO LA CABECERA MUNIC | -104.4028 | 22.2177
NAY210301995623 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE LA CUAL PARA LLEGAR A ELLA SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA PRESA DE EL CAJON PASANDO EL PUENTE TOMAR LA CARRET | -104.4669 | 21.5091
NAY210301995677 | Nayarit | Del Nayar | El Sapo | RANCHERIA EL SAPO, 63549 EL SAPO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA DONDE SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS SERA LA LOCALIDAD DE EL SAPO LA CUAL ES ANEXA A ZOQUIPAN SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DE | -104.7945 | 22.196
NAY210301997383 | Nayarit | Del Nayar | Atonalisco | RANCHERIA ATONALISCO, 63535 ATONALISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO LA CUAL SE ENCUENTRA PEGADA AL ESTADO DE DURANGO PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD ES NECESARIO TOMAR LA | -104.3972 | 22.4117
NAY210301997609 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EL CUAL SERA LA CONTINUACION DEL EMPEDRADO QUE SE REALIZO HACE POCO TIEMPO EL CUAL SERA EN LA | -104.6539 | 22.2161
NAY210201928838 | Nayarit | Del Nayar | Las Mesitas | RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS MESITAS LA CUAL COMO REFERENCIA PARA ACCEDER A ESTA. DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR TOMAR LA CARRETERA HACIA SANTA | -104.9903 | 22.2404
NAY210201933097 | Nayarit | Del Nayar | Tierras Blancas del Picacho | RANCHERIA TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, 63536 TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO LA CUAL PARA ACCESAR A ESTA DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS EN | -104.4504 | 22.0537
NAY210201936810 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA CANCHA DE FUTBOL SE REALIZARA DONDE SE ENCONTRABA LA ANTERIOR CANCHA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE HUAYNAMOTA A UN LADO DE LA PIST | -104.5131 | 21.9225
NAY210301991859 | Nayarit | Del Nayar | La Mata | RANCHERIA LA MATA, 63537 LA MATA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE LA MATA LA CUAL EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 20 KILOMETROS DE LA CARRETERA RU | -104.7432 | 21.9794
NAY210301992795 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN EN LA CALLE PRINCIPAL POR LA QUE SE ENTRA AL LLEGAR A LA IGLESIA A 2 CUADRAS SE ENCUEN | -104.4287 | 22.3683
NAY210301994987 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega del Mango | RANCHERIA CIÉNEGA DEL MANGO, 63548 CIÉNEGA DEL MANGO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS ENTR | -104.8012 | 22.0112
NAY210301995009 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo Cañaveral | RANCHERIA ARROYO CAÑAVERAL, 63534 ARROYO CAÑAVERAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAVERAL AL ENTRAR A ESTA LA CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL ES LA QUE SE TRABAJARA HASTA L | -104.5976 | 22.2519
NAY210402021772 | Nayarit | Del Nayar | Dolores | PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR. | -104.9529 | 22.3483
NAY210201928902 | Nayarit | Del Nayar | Mesa de los Huicholes | RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA MESA DE HUICHOLES LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SALIENDO DE MESA DEL NAYAR TOMAR EL CAMINO A SANTA TERE | -104.969 | 22.2506
NAY210201929548 | Nayarit | Del Nayar | La Mesita (La Mesa de Zeferino) | RANCHERIA LA MESITA, 63544 LA MESITA (LA MESA DE ZEFERINO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MESITA TAMBIEN CONOCIDA COMO LA MESA DE ZEFERINOS SERA LA BENEFICIADA QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7 KILOM | -104.7412 | 22.5356
NAY210201935737 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA VIVERO QUE SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA A SANTA TERESA Y EL EMPEDRADO SE REALIZARA ATRAS DE LA DELEGACION | -104.6581 | 22.2147
NAY210201937018 | Nayarit | Del Nayar | El Capomo | RANCHERIA EL CAPOMO, 63536 EL CAPOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y TOMAR EN EL POBLADO DE TEZCA | -104.6387 | 22.0313
NAY210301992214 | Nayarit | Del Nayar | Las Palmas | RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMAS LA CUAL SE UBICA PARA EL RUMBO DE HUAYNAMOTA POR EL CAMINO DE AHUAPAN DICHA OBRA SE REALIZARA A UNOS 2 | -104.5182 | 21.8415
NAY210301992910 | Nayarit | Del Nayar | Higuera Gorda | EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARAN LOS CUARTOS DORMITORIOS SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA GORDA LA CUAL SE ENCUENTRA | -104.5244 | 21.6865
NAY210301996084 | Nayarit | Del Nayar | Guamuchilillo | RANCHERIA GUAMUCHILILLO, 63536 GUAMUCHILILLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHILLO QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNAS 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL JESUS MARIA | -104.428 | 22.0601
NAY210301997258 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA EN LA SEGUNDA ETAPA QUE ES VA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.4742 | 22.2877
NAY210201930833 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega de San Felipe | RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, 63535 LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LOS ESTADOS DE NAYARIT JALISCO Y ZACATECAS POR LO QUE PARA ACCESAR A ESTA ES N | -104.3462 | 22.2654
NAY210301991291 | Nayarit | Del Nayar | Cebollitas | RANCHERIA CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS CEBOLLITAS LA CUAL ES UNA LOCALIDAD ANEXA A LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA. QUE PARA ACCESAR A ESTA LOCALIDAD PARTIENDO DE | -104.7375 | 22.5536
NAY210301992328 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SN JUAN PEYOTAN EN LA ENTRADA AL POBLADO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE EL LIENZO CHARRO DE LA | -104.4365 | 22.3594
NAY210301992926 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | RANCHERIA LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MOJARRA LA CUAL TIENE 2 MANERAS DE ACCEDER UNA POR UN CAMINO QUE LLEGAN EN CARRO PERO | -104.4811 | 22.1121
NAY210301994845 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael | RANCHERIA SAN RAFAEL, 63538 SAN RAFAEL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE SAN RAFAEL SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL PERO AL FINAL DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DEL RIO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA | -104.9116 | 21.7955
NAY210301998215 | Nayarit | Del Nayar | El Capomo | RANCHERIA EL CAPOMO, 63534 EL CAPOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y TOMAR EN EL POBLADO DE TEZCA | -104.4925 | 21.9964
NAY210301998438 | Nayarit | Del Nayar | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 63535 EL RINCÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON QUE DICHA LOCALIDAD ES ANEXA A SANTA TERESA Y ESTA SE ENCUENTRA A 7 KM DE UNA A OTRA LOCALIDAD Y SE REAL | -104.7439 | 22.539
NAY210402021741 | Nayarit | Del Nayar | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 63544 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS HASTA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA | -104.8607 | 22.357
NAY210201927248 | Nayarit | Del Nayar | Las Adjuntas (La Peña) | RANCHERIA LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARAN LOS MODULOS SOLARES SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA RUMBO A LA LOCALIDAD DE | -104.5257 | 21.9616
NAY210201928937 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA RANCHO VIEJO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y EN EL C | -104.4401 | 22.3438
NAY210201929278 | Nayarit | Del Nayar | Las Guineas de Guadalupe | RANCHERIA LAS GUINEAS DE GUADALUPE, 63538 LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS GUINEAS DE GUADALUPE LA CUAL SE LOCALIZA RUMBO A LA PRESA DE AGUAMILPA PASANDO EL PUENTE A U | -104.8222 | 21.8627
NAY210201937061 | Nayarit | Del Nayar | El Zapote | RANCHERIA EL ZAPOTE, 63536 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL CRUCERO DE TEZCALAME HACIA HUAYNAMOTA Y LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE Z | -104.5023 | 22.0028
NAY210301995775 | Nayarit | Del Nayar | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 63533 LA PALMA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA PALMA EN LA QUE SE CONSTRUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS LOS TECHOS ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 51 KM APROXIMADAMENTE DE EL | -104.6512 | 22.0364
NAY210402049110 | Nayarit | Del Nayar | Santa Anita | RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA ANITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN | -104.7562 | 22.5135
NAY210201936240 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA ZONA CONOCIDA COMO OJO DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA | -104.6417 | 22.2055
NAY210301991338 | Nayarit | Del Nayar | Rancho de la Cueva | RANCHERIA RANCHO DE LA CUEVA, 63548 RANCHO DE LA CUEVA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CUEVA ES LA QUE SERA BENEFICIADA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A 24 KILOMETROS DE LA | -104.7189 | 21.9957
NAY210301991429 | Nayarit | Del Nayar | Mesa de Cocorochas | RANCHERIA MESA DE COCOROCHAS, 63540 MESA DE COCOROCHAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA MESITA MEJOR CONOCIDA COMO MESA DE COCOROCHAS LA CUAL SERAN BENEFICIADAS DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA Y | -104.769 | 22.5192
NAY210301994740 | Nayarit | Del Nayar | Gavilanes | RANCHERIA GAVILANES, 63547 GAVILANES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA CANCHA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS TOMANDO EL | -104.5864 | 22.0804
NAY210301998537 | Nayarit | Del Nayar | Los Arrayanes | RANCHERIA LOS ARRAYANES, 63535 LOS ARRAYANES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA CON LOS MODULOS SOLARES EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA SERA LOS ARRAYANES LA CUAL SE ACCESA POR JESUS MARIA EN EL CAMINO | -104.584 | 22.279
NAY210402021168 | Nayarit | Del Nayar | La Palmita | RANCHERIA LA PALMITA, 63537 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA QUE SE REALIZARA SERA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO Y SE REHABILITARA EL CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE HASTA LA LOCALIDAD DE LA PALMITA. | -104.49 | 21.5089
NAY210201928029 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega de San Felipe | RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, 63535 LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES UN POBLADO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LOS LIMITES DE JALISCO ZACATECAS Y NAYARIT EN LA CUAL PARA POD | -104.3462 | 22.2653
NAY210201928400 | Nayarit | Del Nayar | Los Guayabos | RANCHERIA LOS GUAYABOS, 63537 LOS GUAYABOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA PARA LA PRESA DE AGUAMILPA A UNOS 20 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LOS | -104.8794 | 21.8941
NAY210201933953 | Nayarit | Del Nayar | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL POBLADO DE SAN FRANCISCO LA CUAL PARA ACCEDER A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECER | -104.494 | 22.2874
NAY210301992275 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL ADOQUINAMIENTO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EN DONDE SE ENCUENTRA EL DENTELLON JUSTO ATRÁS DE LA SEDE DE VECTORE | -104.517 | 22.2502
NAY210301992346 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SN JUAN PEYOTAN EN LA ENTRADA AL POBLADO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE EL LIENZO CHARRO DE LA | -104.4365 | 22.3593
NAY210301995697 | Nayarit | Del Nayar | El Duraznito | RANCHERIA EL DURAZNITO, 63536 EL DURAZNITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA DONDE SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS SERA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNITO LA CUAL ES ANEXA A ZOQUIPAN LA CUAL SE ENCUE | -104.5382 | 21.9964
NAY210402019985 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63538 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HASTA LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.8221 | 22.4717
NAY210402020065 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.7758 | 22.4936
NAY210201929243 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM | -104.4475 | 22.228
NAY210201930137 | Nayarit | Del Nayar | El Aire | RANCHERIA EL AIRE, 63538 EL AIRE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD QUE SE BENEFICIARA SERA LA DENOMINADA EL AIRE LA CUAL SE ENCUENTRA PARA EL SUR DEL MUNICIPIO Y ES NECESARIO CRUZAR EL RIO POR AHUAPAN TOMANDO LA | -104.5875 | 21.831
NAY210201930487 | Nayarit | Del Nayar | Los Parejos | RANCHERIA LOS PAREJOS, 63538 LOS PAREJOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNA HORA CAMINANDO DE LA LOCALIDAD DE EL COLORIN LA | -104.8083 | 21.8536
NAY210201934027 | Nayarit | Del Nayar | El Saucito Peyotán | RANCHERIA EL SAUCITO PEYOTÁN, 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA EL SAUCITO PEYOTAN LA CUAL PARA ACCEDER A ELLA SALIENDO DE JESUS MARIA ES NECESARIO RECORRER 58 KILOMETROS | -104.3831 | 22.3346
NAY210301991792 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipan | RANCHERIA ZOQUIPAN, 63536 ZOQUIPAN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA DONDE SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIPAN LA CUAL SE ENCUENTRA A 65 KILOMETROS DE EL CRUCERO DE TEZC | -104.5423 | 22.0026
NAY210301992355 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL ESTADO DE DURANGO A LA SALIDA DEL PUEBLO JUNTO CON LA CALLE ALTERNA DONDE SE ENCUENTRA E | -104.4336 | 22.3685
NAY210301994039 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL LA CUAL SE ENCUENTRA PASANDO EL EMBARCADERO DE AHUAPAN | -104.5678 | 21.6233
NAY210301998590 | Nayarit | Del Nayar | Loreto | RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE LORETO LA CUAL ES ENEXO A LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA LA CUAL SE ENCUENTRA A UNOS 5 KM DE ESTE POBLADO EL CUAL | -104.5224 | 21.8384
NAY210301998697 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA GUERRA LA CUAL INICIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA LINEA QUE SE CONSTRUIRA EL CONCRETO QUE ES LA CALLE | -104.4742 | 22.2878
NAY210402048391 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE DOLORES Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO | -104.973 | 22.2716
NAY210201929327 | Nayarit | Del Nayar | La Ventanilla | RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA VENTANILLA LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA ES NECESARIO CRUZAR EL RIO POR AGUAPAN Y DE AHI TOMAR EL CAMINO A HUAYNAMOT | -104.569 | 21.8215
NAY210201933592 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , ESTE EMPEDRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA DICHA OBRA SE REALIZARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO BARRIO SAN MIGUEL FRENTE A LA RAMAD | -104.5194 | 22.2494
NAY210301991808 | Nayarit | Del Nayar | Las Higueras | RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 LAS HIGUERAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA A 16 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA CON DIRECCION DE HACIA EL PUERTO DE MALA NOCHE.Y QUE EN LA LOCA | -104.5223 | 21.8182
NAY210301992647 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRICIPAL A LA LOCALIDAD A UNAS 3 4 CUADRAS MANO IZQUIERDA HAY UNA BRECHA QUE BAJA A LA COLONIA DE LAS PILAS EN LA QUE ES CONOCIDA | -104.4368 | 22.3686
NAY210301992922 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA GUERRA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS A 11 KILOMETROS DE | -104.474 | 22.2873
NAY210301995028 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EMPEDRADO QUE SE REALIZARA EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DE DEL CRUCERO DE EL SAUZ CON RUMBO A ESTA LOCALIDAD Y A 3 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE | -104.4908 | 21.5207
NAY210301997016 | Nayarit | Del Nayar | Los Fortines | RANCHERIA LOS FORTINES, 63548 LOS FORTINES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA CONOCIDA COMO LOS FORTINES LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY | -104.7961 | 22.1327
NAY210301998508 | Nayarit | Del Nayar | La Tinaja | RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 LA TINAJA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA TINAJA ES LA QUE SERA BENEFICIADA DISTINTAS VIVIENDAS DE ESTA PARA ACCESAR A ESTA ES NECESARIO TOMAR EL CAMINO DE JESUS MARIA HACIA SA | -104.561 | 21.5706
NAY210402049149 | Nayarit | Del Nayar | Cebollitas | RANCHERIA CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE CABEZAS ANEXO A CEBOLLITA | -104.7199 | 22.5666
NAY210201936009 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA COLONIA VIVERO QUE SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA A SANTA TERESA Y EL EMPEDRADO SE REALIZARA ATRAS DE LA DELEGACION | -104.6581 | 22.2145
NAY210301995082 | Nayarit | Del Nayar | Jazmines de Coyultita | RANCHERIA JAZMINES DE COYULTITA, 63536 JAZMINES DE COYULTITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE JAZMINES D | -104.6502 | 21.9981
NAY210301996880 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS SERA LA QUE SE BENEFICIEN LOS POBLADORES DE DISTINTAS VIVIENDAS LA CUAL ACCEDEMOS TOMANDO EL | -104.4993 | 21.9752
NAY210301992141 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN DONDE SE ENCUENTRAN LOS ACTUALES TANQUES EN EL MANANTIAL MEJOR CONOCIDO | -104.3595 | 22.4091
NAY210301994112 | Nayarit | Del Nayar | El Nogal | RANCHERIA EL NOGAL, 63538 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE EL NOGAL QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA BRECHA DE EL TEZCALAME Y LLEGANDO A COYULTITA DE JAZ | -104.6744 | 22.013
NAY210301994965 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega de Santa Rosa | RANCHERIA CIÉNEGA DE SANTA ROSA, 63533 CIÉNEGA DE SANTA ROSA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE SANTA ROSA QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA M | -104.4745 | 22.2541
NAY210301995095 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM | -104.4491 | 22.2197
NAY210301995554 | Nayarit | Del Nayar | Comal de Peñita | RANCHERIA COMAL DE PEÑITA, 63536 COMAL DE PEÑITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LOS SANITARIOS QUE SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE COMAL DE PEÑITAS SE DISTRIBUIRAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUEN | -104.6437 | 21.986
NAY210301998480 | Nayarit | Del Nayar | El Molino | RANCHERIA EL MOLINO, 63533 EL MOLINO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA LOCALIDAD DE EL MOLINO LA CUAL ES ANEXA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y SE ENCUENTRA A UNOS 3 KM DE ESTA LA CUAL SE BENEFI | -104.4403 | 22.2127
NAY210402019977 | Nayarit | Del Nayar | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 63544 SANTA CRUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR | -104.8392 | 22.4595
NAY210402048506 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 63543 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA CON LA CONTINUACION DE EL CAMINO QUE PARTE DE LA LOCALIDAD DE MESA DE HUICHOLES Y TERMINANDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MU | -104.9348 | 22.248
NAY210201929921 | Nayarit | Del Nayar | El Aserradero | RANCHERIA ASERRADERO, 63546 EL ASERRADERO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA PEGADA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA CLAVE 0215 QUE DICHAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN A UNOS 8 KILOMETR | -104.8322 | 22.4669
NAY210301991777 | Nayarit | Del Nayar | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL POBLADO DE SAN FRANCISCO LA CUAL PARA ACCEDER A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECER | -104.4954 | 22.2844
NAY210301991874 | Nayarit | Del Nayar | Las Minas | RANCHERIA LAS MINAS, 63545 LAS MINAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE REALIZARA EN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS MINAS DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE | -104.7579 | 22.3411
NAY210301991889 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE LA CUAL PARA LLEGAR A ELLA SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA PRESA DE EL CAJON PASANDO EL PUENTE TOMAR LA CARRET | -104.4664 | 21.5088
NAY210301992063 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | RANCHERIA CARRIZAL DE LAS VIGAS, 63537 CARRIZAL DE LAS VIGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LAS VIGAS EN LAS CALLES DONDE SE ENCUENTRA LA RED DE AGUA POTABLE. COMO REFERE | -104.498 | 21.9746
NAY210301994089 | Nayarit | Del Nayar | El Maguey | RANCHERIA EL MAGUEY, 63536 EL MAGUEY, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL. Y SOBRE LA ENTRADA AL MAGUEY PASAND | -104.8112 | 22.1087
NAY210301996073 | Nayarit | Del Nayar | Los Ciruelos | RANCHERIA LOS CIRUELOS, 63548 LOS CIRUELOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS ANEXO AL LIMON, ASENTAMIENTO EL LIMON. | -104.7878 | 22.0186
NAY210301998407 | Nayarit | Del Nayar | Arroyo del Fraile | RANCHERIA ARROYO DEL FRAILE, 63534 ARROYO DEL FRAILE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA DE ARROYO DEL FRAILE LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS A UNOS 8 KILOMETROS ANTES DE | -104.5586 | 22.2532
NAY210301998529 | Nayarit | Del Nayar | Nochecita | RANCHERIA NOCHECITA, 63536 NOCHECITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LA DE LA NOCHESITA QUE ES ANEXA A COFRADIA DE PERICOS LA CUAL SE ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE BENEFIC | -104.551 | 22.0595
NAY210201930773 | Nayarit | Del Nayar | Pueblo Nuevo | RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LA CUAL PARA ACCESAR A ESTA PARTIENDO DE EL EMBARCADERO DE AHUAPAN SIGUIENDO EL CAMINO QUE CONDUC | -104.5091 | 21.9537
NAY210201936283 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA ZONA CONOCIDA COMO OJO DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA | -104.6439 | 22.2062
NAY210301992899 | Nayarit | Del Nayar | Cerro Pelón | RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL | -104.4046 | 22.231
NAY210301992917 | Nayarit | Del Nayar | Jazmines de Coyultita | RANCHERIA JAZMINES DE COYULTITA, 63536 JAZMINES DE COYULTITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTITAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JAZMINES DE COYULTITA LA CUAL SE ENCUENTRA A 40 KILOMETROS DE LA CAR | -104.6475 | 21.9979
NAY210301994058 | Nayarit | Del Nayar | Paso de Álica (Agua Buena) | RANCHERIA PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), 63539 PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LALOCALIDAD DE PASO DE ALICA LA CUAL SE BENEFICIARAN DISTINTAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD LA CUAL | -104.539 | 21.5533
NAY210301994064 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM | -104.4472 | 22.2264
NAY210301997090 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | RANCHERIA LA GUERRA, 63534 LA GUERRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA LA CUAL EL PRIMER TRAMO DE DEL CONCRETO INICIA EN DONDE ESTA EL PUENTE DE LA CALLE PRINCIPAL | -104.4746 | 22.2876
NAY210301998569 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , SE BENEFICIARA DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CRUZANDO EL RIO JUSTO ENFRENTE DE EL EMBARCADERO DE HU | -104.5456 | 21.9209
NAY210402019960 | Nayarit | Del Nayar | Cerro Pelón | RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL | -104.4047 | 22.2312
NAY210402019963 | Nayarit | Del Nayar | Cerro Pelón | RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL | -104.4044 | 22.231
NAY210402019966 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS MINAS HACIA LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA | -104.8241 | 22.394
NAY210402021354 | Nayarit | Del Nayar | Paso de Álica (Agua Buena) | RANCHERIA PASO DE ÁLICA AGUA BUENA, 63539 PASO DE ÁLICA (AGUA BUENA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ A LAS LOCALIDAD DE PASO DE ALICA EN EL SUR | -104.5368 | 21.5534

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY210402021195 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201928020 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-B | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 712140.16 | 712140.16
NAY210201936319 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-E | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1072769.34 | 1072769.34
NAY210301991801 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-H | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 130634.92 | 116130.76
NAY210301991864 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-K | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 110812.17 | 110812.17
NAY210301992542 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-E | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2468388.24 | 2468388.24
NAY210301994818 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-018-A/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3223720.59 | 3223720.59
NAY210301996025 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-B | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 153282.18 | 153282.18
NAY210301998718 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-032/2021-IR | FERNANDO VAZQUEZ ORONIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 9200241.42 | 9200241.42
NAY210301994130 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-M | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 181083.24 | 181083.24
NAY210301996056 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-C | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 605903.76 | 605903.76
NAY210301996791 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-F | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 378419.1 | 378419.1
NAY210402019971 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210402048468 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201936333 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-F | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 351797.35 | 351797.35
NAY210201937212 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-008-C/2021-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3034829.85 | 3034829.85
NAY210301991372 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-C | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 147674.34 | 264139.38
NAY210301991436 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-E | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYARAA | 132906.91 | 168697.8
NAY210301992366 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-D | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 468487.01 | 468487.01
NAY210301992906 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-B | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 271624.86 | 271624.86
NAY210301994410 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-017-A/2021-IR | TRANSPORTES CABAR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2941909.86 | 2941909.86
NAY210301994774 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-017-C/2021-IR | TRANSPORTES CABAR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2941909.86 | 2941909.86
NAY210301995109 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-025-B/2021-IR | JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3027598.07 | 3027598.07
NAY210301995623 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-B | RICARDO SUAREZ OCAMPO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2922946.25 | 2922946.25
NAY210301995677 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-C | RICARDO SUAREZ OCAMPO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1511868.75 | 1511868.75
NAY210301997383 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-028/2021-AD | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 383208.13 | 383208.13
NAY210301997609 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-029/2021-IR | RAMON CASAS REA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 6824972.55 | 6824972.55
NAY210201928838 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-E | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 402514 | 402514.0
NAY210201933097 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-003/2021-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 9208142.67 | 9208142.67
NAY210201936810 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-006/2021-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 7342963.55 | 7342963.55
NAY210301991859 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-J | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 210572.67 | 317986.56
NAY210301992795 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-016/2021-IR | COROLSA CONSTRUCTORA SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 6397694.33 | 6988008.64
NAY210301994987 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-020/2021-IR | LENNIN LEONIDES SANTILLAN GONZALEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3005406.69 | 3005406.69
NAY210301995009 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-023-A/2021-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1087183.02 | 1087183.02
NAY210402021772 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201928902 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-F | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 928878.47 | 928878.47
NAY210201929548 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-C | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 701519.49 | 701519.49
NAY210201935737 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-A | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 864485.14 | 864485.14
NAY210201937018 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-008-A/2021-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3034829.85 | 3034829.85
NAY210301992214 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-013/2021-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 4223145.39 | 4527784.5
NAY210301992910 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-C | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1075975.2 | 1075975.2
NAY210301996084 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-E | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 409954.03 | 409954.03
NAY210301997258 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-022/2021-IR | CARLOS GARCIA NUÑEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 5891052.65 | 5891052.65
NAY210201930833 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-F | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 637790.9 | 637790.9
NAY210301991291 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-A | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 483765.6 | 553159.62
NAY210301992328 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-A | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1124148.13 | 1124148.13
NAY210301992926 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-G | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1810832.4 | 1810832.4
NAY210301994845 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-019/2021-IR | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1489853.3 | 1489853.3
NAY210301998215 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-A | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 214793.74 | 214793.74
NAY210301998438 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-C | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1258077.57 | 1258077.57
NAY210402021741 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201927248 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-A | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 278663.54 | 278663.54
NAY210201928937 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-G | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 123850.46 | 123850.46
NAY210201929278 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 619252.31 | 619252.31
NAY210201937061 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-008-B/2021-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3074434.58 | 3074434.58
NAY210301995775 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-A | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 153282.18 | 153282.18
NAY210402049110 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201936240 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-C | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1776193.74 | 1776193.74
NAY210301991338 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-B | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 253284.96 | 329617.98
NAY210301991429 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-D | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 307450.04 | 293642.64
NAY210301994740 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-017-B/2021-IR | TRANSPORTES CABAR SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2941909.86 | 2941909.86
NAY210301998537 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-G | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 767120.47 | 767120.47
NAY210402021168 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201928029 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-C | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 897915.85 | 897915.85
NAY210201928400 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-D | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 309626.16 | 309626.16
NAY210201933953 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004-B/2021-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1474150.85 | 1474150.85
NAY210301992275 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-014/2021-IR | LES FRANCISCO RUIZ CALDERON | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1866313.61 | 1866313.61
NAY210301992346 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-B | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 240816.16 | 240816.16
NAY210301995697 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-D | RICARDO SUAREZ OCAMPO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1007912.5 | 1007912.5
NAY210402019985 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210402020065 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201929243 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-H | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 278663.54 | 278663.54
NAY210201930137 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-B | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 368199.72 | 368199.72
NAY210201930487 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-D | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 173065.78 | 173065.78
NAY210201934027 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004-C/2021-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2804297.73 | 2804297.73
NAY210301991792 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-G | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 221624.34 | 221624.34
NAY210301992355 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-C | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1690557.63 | 1690557.63
NAY210301994039 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-H | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1034835.8 | 1034835.8
NAY210301998590 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 153424.09 | 153424.09
NAY210301998697 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-031/2021-IR | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2239379.11 | 2239379.11
NAY210402048391 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201929327 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-001/2021-IR-J | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 557327.08 | 557327.08
NAY210201933592 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-004-A/2021-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3441776.89 | 3441776.89
NAY210301991808 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-I | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 234888.98 | 234888.98
NAY210301992647 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-015/2021-IR-F | ELECTRIFICACIONES CENTELLA DE NAYARIT SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 678147.89 | 678147.89
NAY210301992922 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-F | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 362166.48 | 362166.48
NAY210301995028 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-023-B/2021-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3024388.68 | 3024388.68
NAY210301997016 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-H | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 473023.87 | 473023.87
NAY210301998508 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-E | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92054.46 | 92054.46
NAY210402049149 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201936009 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-B | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 178803.27 | 178803.27
NAY210301995082 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-024/2021-IR | ALFREDO COBIAN MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2206448.31 | 2366417.88
NAY210301996880 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-G | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 315349.25 | 315349.25
NAY210301992141 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-012/2021-AD | ALFREDO COBIAN MARTINEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 777251.92 | 777251.92
NAY210301994112 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-L | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1032374.7 | 1032374.7
NAY210301994965 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-018-B/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 4103553.71 | 4103553.71
NAY210301995095 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-025-A/2021-IR | JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 3027598.07 | 3066598.07
NAY210301995554 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-026/2021-IR-A | RICARDO SUAREZ OCAMPO | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2519781.25 | 2519781.25
NAY210301998480 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-D | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 276163.37 | 276163.37
NAY210402019977 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210402048506 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210201929921 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-A | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 549711.88 | 549711.88
NAY210301991777 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-F | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 253284.96 | 440454.96
NAY210301991874 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-007/2021-IR-L | LUZ ADRIANA ALDRETE SANCHEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 158303.1 | 301923.09
NAY210301991889 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-009/2021-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 6433750.28 | 6433750.28
NAY210301992063 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-AYS-010/2021-IR | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 2359251.94 | 2359251.94
NAY210301994089 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-K | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 90541.62 | 90541.62
NAY210301996073 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-027/2021-IR-D | ALFREDO HERNANDEZ VARGAS | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 137953.96 | 137953.96
NAY210301998407 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-B | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 184108.91 | 184108.91
NAY210301998529 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-F | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 306848.19 | 306848.19
NAY210201930773 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-002/2021-IR-E | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 382674.54 | 382674.54
NAY210201936283 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-005/2021-IR-D | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 341720.84 | 341720.84
NAY210301992899 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-A | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1358124.3 | 1358124.3
NAY210301992917 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-D | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1075975.2 | 1075975.2
NAY210301994058 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-I | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 1034835.8 | 1034835.8
NAY210301994064 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-011/2021-IR-J | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 90541.62 | 90541.62
NAY210301997090 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-021/2021-IR | LES FRANCISCO RUIZ CALDERON | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 7815439.68 | 7815439.68
NAY210301998569 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-030/2021-IR-H | AMELIA SOSA HERNANDEZ | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 184108.91 | 184108.91
NAY210402019960 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-034/2021-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6270696.38 | 6270696.38
NAY210402019963 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-VIV-034/2021-IR | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6270696.38 | 6270696.38
NAY210402019966 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7
NAY210402021354 | Obra | NAYAR-NAY-FIII-09-URB-035/2021-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7120292.17 | 1.08146526E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY210402021195 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 3866 | 3866 | 3866 | 100
NAY210201928020 | 2021 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
NAY210201936319 | 2021 | 5 | Metros lineales | 746.75 | 746.75 | 746.75 | 100
NAY210301991801 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 100
NAY210301991864 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
NAY210301992542 | 2021 | 5 | Metros lineales | 3796 | 3796 | 3796 | 100
NAY210301994818 | 2021 | 5 | Toma(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NAY210301996025 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
NAY210301998718 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1725.8 | 1725.8 | 1725.8 | 100
NAY210301994130 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY210301996056 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1222.9 | 1222.9 | 1222.9 | 100
NAY210301996791 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100
NAY210402019971 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1558.1 | 1558.1 | 1558.1 | 100
NAY210402048468 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1860 | 1860 | 1860 | 100
NAY210201936333 | 2021 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
NAY210201937212 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301991372 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 297 | 297 | 297 | 100
NAY210301991436 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 267.3 | 267.3 | 267.3 | 100
NAY210301992366 | 2021 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
NAY210301992906 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY210301994410 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301994774 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301995109 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301995623 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 29 | 29 | 29 | 100
NAY210301995677 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 15 | 15 | 15 | 100
NAY210301997383 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 100
NAY210301997609 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4364 | 4364 | 4364 | 100
NAY210201928838 | 2021 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
NAY210201933097 | 2021 | 5 | Toma(s) | 52 | 52 | 52 | 100
NAY210201936810 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520 | 5520 | 100
NAY210301991859 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 423.5 | 423.5 | 423.5 | 100
NAY210301992795 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 7484 | 7484 | 7484 | 100
NAY210301994987 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301995009 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 718.55 | 718.55 | 718.55 | 100
NAY210402021772 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 12688 | 12688 | 12688 | 100
NAY210201928902 | 2021 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
NAY210201929548 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410 | 1410 | 100
NAY210201935737 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1081 | 1081 | 1081 | 100
NAY210201937018 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301992214 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
NAY210301992910 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210301996084 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 832 | 832 | 832 | 100
NAY210301997258 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1358.9 | 1358.9 | 1358.9 | 100
NAY210201930833 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
NAY210301991291 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 980 | 980 | 980 | 100
NAY210301992328 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1660 | 1660 | 1660 | 100
NAY210301992926 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NAY210301994845 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 100
NAY210301998215 | 2021 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NAY210301998438 | 2021 | 5 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
NAY210402021741 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 4112.2 | 4112.2 | 4112.2 | 100
NAY210201927248 | 2021 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY210201928937 | 2021 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NAY210201929278 | 2021 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
NAY210201937061 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301995775 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
NAY210402049110 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2490 | 2490 | 2490 | 100
NAY210201936240 | 2021 | 5 | Metros lineales | 3056 | 3056 | 3056 | 100
NAY210301991338 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
NAY210301991429 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 621 | 621 | 621 | 100
NAY210301994740 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301998537 | 2021 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
NAY210402021168 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2671 | 2671 | 2671 | 100
NAY210201928029 | 2021 | 5 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
NAY210201928400 | 2021 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210201933953 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 810 | 100
NAY210301992275 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 785 | 785 | 785 | 100
NAY210301992346 | 2021 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NAY210301995697 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210402019985 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1964.5 | 1964.5 | 1964.5 | 100
NAY210402020065 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 3915.2 | 3915.2 | 3915.2 | 100
NAY210201929243 | 2021 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY210201930137 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 758.14 | 758.14 | 758.14 | 100
NAY210201930487 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
NAY210201934027 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1766.5 | 1766.5 | 1766.5 | 100
NAY210301991792 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
NAY210301992355 | 2021 | 5 | Metros lineales | 2974 | 2974 | 2974 | 100
NAY210301994039 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210301998590 | 2021 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY210301998697 | 2021 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
NAY210402048391 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 8559 | 8559 | 8559 | 100
NAY210201929327 | 2021 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
NAY210201933592 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2040.2 | 2040.2 | 2040.2 | 100
NAY210301991808 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 475 | 475 | 475 | 100
NAY210301992647 | 2021 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
NAY210301992922 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY210301995028 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1820.4 | 1820.4 | 1820.4 | 100
NAY210301997016 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
NAY210301998508 | 2021 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
NAY210402049149 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 6810 | 6810 | 6810 | 100
NAY210201936009 | 2021 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY210301995082 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 612 | 100
NAY210301996880 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
NAY210301992141 | 2021 | 5 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
NAY210301994112 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210301994965 | 2021 | 5 | Toma(s) | 23 | 23 | 23 | 100
NAY210301995095 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 646.67 | 646.67 | 646.67 | 100
NAY210301995554 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 25 | 25 | 25 | 100
NAY210301998480 | 2021 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY210402019977 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 6058 | 6058 | 6058 | 100
NAY210402048506 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 4584 | 4584 | 4584 | 100
NAY210201929921 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1109 | 1109 | 1109 | 100
NAY210301991777 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 512 | 100
NAY210301991874 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
NAY210301991889 | 2021 | 5 | Metros lineales | 879.12 | 879.12 | 879.12 | 100
NAY210301992063 | 2021 | 5 | Toma(s) | 75 | 75 | 75 | 100
NAY210301994089 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210301996073 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
NAY210301998407 | 2021 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY210301998529 | 2021 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210201930773 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100
NAY210201936283 | 2021 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
NAY210301992899 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
NAY210301992917 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210301994058 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NAY210301994064 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY210301997090 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1301.3 | 1301.3 | 1301.3 | 100
NAY210301998569 | 2021 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY210402019960 | 2021 | 5 | Metros lineales | 9280.9 | 9280.9 | 9280.9 | 100
NAY210402019963 | 2021 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
NAY210402019966 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 8230 | 8230 | 8230 | 100
NAY210402021354 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 6571 | 6571 | 6571 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".