## Hoja1
Informe trimestral (FISMDF - Nayarit)
(abril-junio 2021)
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | DESC_RUBRO
NAY210201927248 | 3 | 240227.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:240227.29}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS ADJUNTAS, ASENTAMIENTO LAS ADJUNTAS. - 57112 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 57112 | SI | 18 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0529, direccion:'RANCHERIA LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARAN LOS MODULOS SOLARES SE ENCUENTRA A 10 KM DE LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA RUMBO A LA LOCALIDAD DE ', lon:-104.52565085605958, lat:21.96163379570723}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201928020 | 3 | 613913.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:613913.93}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CERRO PELÓN, ASENTAMIENTO DE CERRO PELÓN. - 59858 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 59858 | SI | 46 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1148, direccion:'RANCHERIA CERRO PELÓN, 63533 CERRO PELÓN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE EL CRUCE A LA PISTA DE ATERRIZAJE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO JESUS MARIA. DEL', lon:-104.40466459980719, lat:22.23107099522085}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201928029 | 3 | 774065.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:774065.39}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE SAN FELIPE , ASENTAMIENTO DE CIÉNEGA DE SAN FELIPE. - 59885 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 59885 | SI | 58 | 87 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0803, direccion:'RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, 63535 LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES UN POBLADO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LOS LIMITES DE JALISCO ZACATECAS Y NAYARIT EN LA CUAL PARA POD', lon:-104.34624778430151, lat:22.265339188250703}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201928400 | 3 | 266919.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:266919.1}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD EL MANGUITO ANEXO A EL GUAYABO, ASENTAMIENTO EL MANGUITO ANEXO A EL GUAYABO. - 61142 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 61142 | SI | 20 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1027, direccion:'RANCHERIA LOS GUAYABOS, 63537 LOS GUAYABOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA PARA LA PRESA DE AGUAMILPA A UNOS 20 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LOS', lon:-104.8793873383039, lat:21.894060076940605}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201928838 | 3 | 346994.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:346994.83}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS MESITAS, ASENTAMIENTO LAS MESITAS. - 62653 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 62653 | SI | 26 | 39 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0075, direccion:'RANCHERIA LAS MESITAS, 63543 LAS MESITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS MESITAS LA CUAL COMO REFERENCIA PARA ACCEDER A ESTA. DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR TOMAR LA CARRETERA HACIA SANTA ', lon:-104.99025651832874, lat:22.240426474370135}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201928902 | 3 | 800757.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800757.3}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD MESA DE LOS HUICHOLES, ASENTAMIENTO MESA DE LOS HUICHOLES. - 62907 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 62907 | SI | 60 | 90 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:30}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0689, direccion:'RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA MESA DE HUICHOLES LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SALIENDO DE MESA DEL NAYAR TOMAR EL CAMINO A SANTA TERE', lon:-104.96903922955099, lat:22.250586103513587}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201928937 | 3 | 106767.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:106767.64}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO. - 63042 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 63042 | SI | 8 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0120, direccion:'RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63534 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA RANCHO VIEJO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y EN EL C', lon:-104.44009533453328, lat:22.343834174469816}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201929243 | 3 | 240227.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:240227.29}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, ASENTAMIENTO DE SAN ISIDRO. - 64283 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 64283 | SI | 18 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0752, direccion:'RANCHERIA SAN ISIDRO, 63533 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SAN ISIDRO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ESTA LA PISTA DE ATERRIZAJE TOM', lon:-104.4474931479561, lat:22.22801321972667}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201929278 | 3 | 533838.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:533838.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LAS GUINEAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO DE LAS GUINEAS DE GUADALUPE. - 64414 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 64414 | SI | 40 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0553, direccion:'RANCHERIA LAS GUINEAS DE GUADALUPE, 63538 LAS GUINEAS DE GUADALUPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAS GUINEAS DE GUADALUPE LA CUAL SE LOCALIZA RUMBO A LA PRESA DE AGUAMILPA PASANDO EL PUENTE A U', lon:-104.82218868097183, lat:21.862721072629476}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201929327 | 3 | 480454.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:480454.38}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC., EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA VENTANILLA, ASENTAMIENTO DE LA VENTANILLA. - 64674 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 64674 | SI | 36 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0746, direccion:'RANCHERIA LA VENTANILLA, 63538 LA VENTANILLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA LA VENTANILLA LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA ES NECESARIO CRUZAR EL RIO POR AGUAPAN Y DE AHI TOMAR EL CAMINO A HUAYNAMOT', lon:-104.56897113888911, lat:21.821480450257503}} | 26/03/2021 | 24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201929548 | 3 | 701519.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:701519.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD LAS MESITAS , ASENTAMIENTO LAS MESITAS. - 65732 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 65732 | SI | 90 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1410}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0185, direccion:'RANCHERIA LA MESITA, 63544 LA MESITA (LA MESA DE ZEFERINO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MESITA TAMBIEN CONOCIDA COMO LA MESA DE ZEFERINOS SERA LA BENEFICIADA QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7 KILOM', lon:-104.74118842831261, lat:22.535625319877113}} | 29/03/2021 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NAY210201929921 | 3 | 549711.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:549711.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, ASENTAMIENTO EL ASERRADERO. - 67182 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 67182 | SI | 52 | 78 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1109}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1447, direccion:'RANCHERIA ASERRADERO, 63546 EL ASERRADERO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA PEGADA A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CON LA CLAVE 0215 QUE DICHAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN A UNOS 8 KILOMETR', lon:-104.8322317127207, lat:22.466892259585883}} | 29/03/2021 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NAY210201930137 | 3 | 368199.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:368199.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE EL AIRE, ASENTAMIENTO EL AIRE. - 68069 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 68069 | SI | 48 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:758.14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0591, direccion:'RANCHERIA EL AIRE, 63538 EL AIRE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD QUE SE BENEFICIARA SERA LA DENOMINADA EL AIRE LA CUAL SE ENCUENTRA PARA EL SUR DEL MUNICIPIO Y ES NECESARIO CRUZAR EL RIO POR AHUAPAN TOMANDO LA ', lon:-104.58747706646065, lat:21.831023879368477}} | 29/03/2021 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NAY210201930487 | 3 | 173065.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:173065.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, ASENTAMIENTO LOS PAREJOS. - 70013 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 70013 | SI | 22 | 33 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:352}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1255, direccion:'RANCHERIA LOS PAREJOS, 63538 LOS PAREJOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNA HORA CAMINANDO DE LA LOCALIDAD DE EL COLORIN LA', lon:-104.80833386241792, lat:21.853568514956333}} | 29/03/2021 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NAY210201930773 | 3 | 382674.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:382674.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO. - 71275 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71275 | SI | 48 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:768}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1446, direccion:'RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 63537 PUEBLO NUEVO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO LA CUAL PARA ACCESAR A ESTA PARTIENDO DE EL EMBARCADERO DE AHUAPAN SIGUIENDO EL CAMINO QUE CONDUC', lon:-104.5091332280202, lat:21.953651246975305}} | 29/03/2021 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NAY210201930833 | 3 | 637790.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:637790.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE , ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE. - 71510 | 18009 | 2 | 10 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 71510 | SI | 46 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1280}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0803, direccion:'RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, 63535 LA CIÉNEGA DE SAN FELIPE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LOS ESTADOS DE NAYARIT JALISCO Y ZACATECAS POR LO QUE PARA ACCESAR A ESTA ES N', lon:-104.34623931048635, lat:22.265384290982645}} | 29/03/2021 | 27/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NAY210201933097 | 3 | 9208142.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:9208142.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA O RED DE AGUA POTABLE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, ASENTAMIENTO DE TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO - 80651 | 18009 | 2 | 4 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 80651 | SI | 72 | 108 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:52}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:1343, direccion:'RANCHERIA TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, 63536 TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES TIERRAS BLANCAS DEL PICACHO LA CUAL PARA ACCESAR A ESTA DE LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS EN ', lon:-104.45040402156825, lat:22.05370973372735}} | 07/04/2021 | 05/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
NAY210201933592 | 3 | 3441776.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3441776.89}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE BARRIO SAN MIGUEL, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE JESUS MARIA, ASENTAMIENTO JESUS MARIA. - 82430 | 18009 | 2 | 3 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 82430 | SI | 1478 | 2217 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2040.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0001, direccion:'PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , ESTE EMPEDRADO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA DICHA OBRA SE REALIZARA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO BARRIO SAN MIGUEL FRENTE A LA RAMAD', lon:-104.51938748956103, lat:22.249389260826568}} | 05/05/2021 | 02/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201933953 | 3 | 1474150.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1474150.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE DE LA COL. EL CHALATE, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD SAN FRANCISCO, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 83956 | 18009 | 2 | 3 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 83956 | SI | 140 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:810}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0126, direccion:'PUEBLO SAN FRANCISCO, 63534 SAN FRANCISCO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL POBLADO DE SAN FRANCISCO LA CUAL PARA ACCEDER A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS PASANDO LA CABECER', lon:-104.49399154491684, lat:22.287401388515534}} | 05/05/2021 | 02/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201934027 | 3 | 2804297.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2804297.73}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAUCITO PEYOTAN, EN DEL NAYAR, ASENTAMIENTO SAUCITO PEYOTAN - 84152 | 18009 | 2 | 3 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 84152 | SI | 148 | 222 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1766.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0278, direccion:'RANCHERIA EL SAUCITO PEYOTÁN, 63535 EL SAUCITO PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SERA EL SAUCITO PEYOTAN LA CUAL PARA ACCEDER A ELLA SALIENDO DE JESUS MARIA ES NECESARIO RECORRER 58 KILOMETROS', lon:-104.3831103095284, lat:22.334555686309916}} | 05/05/2021 | 02/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201935737 | 3 | 745245.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:745245.81}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 90680 | 18009 | 2 | 5 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 90680 | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1081}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0086, direccion:'PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA VIVERO QUE SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA A SANTA TERESA Y EL EMPEDRADO SE REALIZARA ATRAS DE LA DELEGACION', lon:-104.65813125835628, lat:22.21469447123026}} | 12/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201936009 | 3 | 154140.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:154140.75}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD MESA DEL NAYAR (COL. VIVERO), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 92745 | 18009 | 2 | 5 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 92745 | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0086, direccion:'PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LA COLONIA VIVERO QUE SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA A SANTA TERESA Y EL EMPEDRADO SE REALIZARA ATRAS DE LA DELEGACION', lon:-104.65805079208589, lat:22.214545484045818}} | 12/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201936240 | 3 | 1531201.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1531201.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICA,EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 93943 | 18009 | 2 | 5 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 93943 | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:3056}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0086, direccion:'PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA ZONA CONOCIDA COMO OJO DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA', lon:-104.64173798952608, lat:22.205492649123176}} | 12/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201936283 | 3 | 294586.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:294586.93}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ,EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR (COL. OJO DE AGUA), MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 94184 | 18009 | 2 | 5 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 94184 | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0086, direccion:'PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA ZONA CONOCIDA COMO OJO DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETRA', lon:-104.64391555057712, lat:22.206196982659392}} | 12/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201936319 | 3 | 924801.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:924801.15}} | CONSTRUCCION RED DE ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR( COL. LA PEÑA) , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 94473 | 18009 | 2 | 5 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 94473 | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:746.75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0086, direccion:'PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA PEÑA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA', lon:-104.64647944615174, lat:22.213517330818046}} | 10/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
NAY210201936333 | 3 | 303273.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:303273.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR( COL. LA PEÑA) , MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. - 94593 | 18009 | 2 | 5 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 94593 | SI | 74 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0086, direccion:'PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE REALIZARÁ EN EL POBLADO DE MESA DEL NAYAR EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA PEÑA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA', lon:-104.64669431911696, lat:22.21357706348601}} | 12/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201936810 | 3 | 7342963.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7342963.55}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD HUAYNAMOTA, ASENTAMIENTO HUAYNAMOTA. - 97718 | 18009 | 2 | 8 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 97718 | SI | 263 | 393 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5520}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0073, direccion:'RANCHERIA HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA DE LA CANCHA DE FUTBOL SE REALIZARA DONDE SE ENCONTRABA LA ANTERIOR CANCHA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE HUAYNAMOTA A UN LADO DE LA PIST', lon:-104.51310078806871, lat:21.922473163766167}} | 12/05/2021 | 10/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201937018 | 3 | 3034829.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3034829.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR,LOCALIDAD EL CAPOMO, ASENTAMIENTO EL CAPOMO. - 99339 | 18009 | 2 | 8 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 99339 | SI | 58 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:646.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0542, direccion:'RANCHERIA EL CAPOMO, 63536 EL CAPOMO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO LA CUAL PARA LLEGAR A ESTA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA RUIZ ZACATECAS Y TOMAR EN EL POBLADO DE TEZCA', lon:-104.63873362725289, lat:22.03133915716671}} | 18/05/2021 | 16/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201937061 | 3 | 3074434.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3074434.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR,LOCALIDAD EL ZAPOTE, ASENTAMIENTO ZAPOTE. - 99515 | 18009 | 2 | 8 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 99515 | SI | 41 | 61 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:646.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0552, direccion:'RANCHERIA EL ZAPOTE, 63536 EL ZAPOTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE DICHA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL CRUCERO DE TEZCALAME HACIA HUAYNAMOTA Y LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE Z', lon:-104.50234103488697, lat:22.002778217032958}} | 18/05/2021 | 16/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
NAY210201937212 | 3 | 3034829.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3034829.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN DEL NAYAR, LOCALIDAD DE IXTALPA, ASENTAMIENTO DE IXTALPA. - 100198 | 18009 | 2 | 8 | 0 | AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | 100198 | SI | 84 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:646.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:18009, localidad:0076, direccion:'RANCHERIA IXTALPA, 63534 IXTALPA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE IXTALPA DICHA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA OTRA QUE YA SE ENCUENTRA EN DETERIODO.', lon:-104.48688411247157, lat:22.321896233912497}} | 18/05/2021 | 16/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
Fuente: Pagina Oficial de la Secretaria del Bienestar (https://www.gob.mx/bienestar/documentos/reportes-trimestrales-fismdf-2021)